## Phase 2 - MVP Alpha
MINECRAFT RESTAURANT TYCOON ¦ PHASE 2 - MVP ALPHA
Mục tiêu: mở rộng vertical slice thành MVP Alpha ổn định, chính xác dữ liệu và chống exploit; first prestige P50 trong 150-210 phút active play.
Cần điền: các placeholder [TBD]/[Chọn ...], Người phụ trách, Trạng thái và Tiến độ %. Ví dụ cập nhật: Owner = Backend Dev; Trạng thái = Đang làm; Tiến độ = 40%.
ID | Nhóm công việc | Tính năng/Hạng mục | Mô tả cần điền | Player Value | Phụ thuộc | Độ ưu tiên | Độ phức tạp | Người phụ trách | Trạng thái | Tiến độ % | Acceptance Criteria | Ghi chú
PRG-01 | 1. Progression Expansion | 40-60 purchase node | Thiết kế và cấu hình tổng cộng [40-60] node; mỗi node có ID, loại, prerequisite, effect, stage và vị trí control. | Luôn có mục tiêu mua tiếp theo rõ ràng và nhịp tăng trưởng liên tục. | Vertical slice; ECO-01; CON-03 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Có 40-60 node hợp lệ; 100% ID duy nhất; 100% node reachable từ node đầu; không có cycle ngoài cấu hình được duyệt; validator chạy 0 lỗi.
PRG-02 | 1. Progression Expansion | Hai progression branch | Tạo hai nhánh lựa chọn [Nhánh A] và [Nhánh B], có điểm rẽ và điểm hội tụ rõ ràng; không tự điền theme/reward. | Cho người chơi quyền lựa chọn và tăng replay value. | PRG-01; ECO-01 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Cả 2 nhánh đều hoàn thành được độc lập; mỗi nhánh có >= [số node] node riêng; chênh lệch P50 time-to-complete giữa hai nhánh <= [ngưỡng %]; không có soft-lock trong 20 lượt test/nhánh.
PRG-03 | 1. Progression Expansion | Build stage mở rộng | Ánh xạ purchase node vào canonical build stage và world operation có thể retry/replay. | Mỗi lần mua tạo thay đổi vật lý dễ nhận biết trong nhà hàng. | PRG-01; PER-05 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% major node đổi geometry trong <= [giây] sau commit; retry 3 lần cho cùng operation cho kết quả world giống nhau; stage validator báo 0 block/entity ngoài plot.
PRG-04 | 1. Progression Expansion | Mid-game pacing | Tune band giữa game bằng time-to-afford, throughput bottleneck và purchase cadence; giá để [TBD]. | Giảm thời gian chờ và giữ động lực ở giữa hành trình. | PRG-01; ECO-01; ANA-02 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Trong >= [số người] playtest, P50 thời gian giữa hai meaningful purchase ở mid-game nằm trong [khoảng phút]; tỷ lệ session rời tại cùng một node < [ngưỡng %]; không có đoạn chờ > [phút] khi chơi đúng loop.
PRG-05 | 1. Progression Expansion | Late-game pacing | Tune các node cuối, landmark và bước chuẩn bị prestige; không đặt giá/reward cụ thể trong backlog. | Tạo cao trào rõ ràng trước khi hoàn thành nhà hàng. | PRG-04; ECO-05; ANA-03 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Trong >= [số người] playtest, P50 late-game nằm trong [khoảng phút]; >= [tỷ lệ %] người test hiểu mục tiêu cuối mà không cần admin giải thích; không có purchase gap > [phút].
PRG-06 | 1. Progression Expansion | Điều kiện hoàn thành nhà hàng | Định nghĩa server-authoritative completion rule từ unlock bắt buộc, build revision và trạng thái operation. | Cho người chơi đích đến minh bạch và đáng tin cậy. | PRG-01; PRG-03 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Completion chỉ bật khi 100% điều kiện bắt buộc đã commit và apply; thiếu bất kỳ điều kiện nào đều bị từ chối với lý do; 10/10 test thứ tự mua khác nhau cho cùng kết quả.
PRG-07 | 1. Progression Expansion | Mục tiêu prestige lần đầu | Đo và tune first completion/first prestige ở 150-210 phút active play, phân đoạn solo/co-op. | Đảm bảo hành trình MVP đủ dài nhưng vẫn có thể hoàn thành. | PRG-06; PRE-01; ANA-01 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Với >= [cỡ mẫu] người mới, P50 solo active time từ claim đến đủ điều kiện prestige nằm trong 150-210 phút; co-op không thấp hơn 120 phút; dashboard tách solo/2/3/4 người.
CON-01 | 2. Restaurant Content | Restaurant area | Chốt danh sách khu vực [TBD] và anchor bắt buộc cho entrance, queue, table, station, register, exit. | Nhà hàng mở rộng trực quan và dễ định hướng. | PRG-03 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% area có bounds và anchor hợp lệ; route validator đi được entrance-to-exit; không anchor nào ngoài plot; 10/10 lần load giữ đúng vị trí.
CON-02 | 2. Restaurant Content | Recipe | Cấu hình danh sách recipe [TBD], version, station sequence và điều kiện unlock; không ghi recipe cụ thể. | Mở rộng lựa chọn order và hoạt động bếp. | CON-03; PRG-01 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Có [số lượng] recipe được duyệt; 100% recipe hoàn thành được bằng station đã unlock; version cũ của order vẫn settle đúng sau reload; validator chạy 0 lỗi.
CON-03 | 2. Restaurant Content | Cooking station | Cấu hình station [TBD], capacity, queue, interaction point và job timeout. | Tạo bottleneck và nâng cấp bếp dễ hiểu. | CON-01; PER-04 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% station có ID/capacity/anchor; station full từ chối job mới; 20 concurrent claim test chỉ có 1 winner/job slot; restart không mất job committed.
CON-04 | 2. Restaurant Content | Customer type | Định nghĩa customer type [TBD] bằng preference, patience profile và điều kiện xuất hiện; không tự chọn chủ đề. | Tạo biến thể nhu cầu và nhịp phục vụ. | CUS-03; CON-02 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Có [số lượng] type hợp lệ; mỗi type chỉ chọn recipe được phép; phân phối spawn trong 1.000 mẫu lệch <= [ngưỡng %] so với cấu hình; unknown type fallback an toàn.
CON-05 | 2. Restaurant Content | Staff role | Cấu hình role Host/Waiter/Prep Cook/Grill Cook/Cashier/Cleaner với responsibility và unlock mapping. | Cho thấy nhà hàng dần vận hành chuyên nghiệp hơn. | STF-01..STF-06; PRG-01 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Đủ 6 role có definition; mỗi responsibility có đúng 1 owner logic tại một thời điểm; role bị khóa không chạy automation; validator role mapping báo 0 lỗi.
CON-06 | 2. Restaurant Content | Upgrade | Định nghĩa upgrade [TBD] cho capacity, speed hoặc quality bằng bounded modifier và version. | Cung cấp lựa chọn cải thiện hiệu suất có tác động rõ. | ECO-04; PRG-01 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% upgrade có before/after metric; modifier stacking không vượt [cap]; mua lại cùng upgrade không nhân hiệu ứng; 10/10 reload giữ đúng level.
CON-07 | 2. Restaurant Content | Cosmetic | Lập danh mục cosmetic [TBD] tách khỏi power progression và economy competitive. | Tăng cá tính và mục tiêu sưu tầm không pay-to-win. | PRG-01 | P2 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% cosmetic không đổi revenue/throughput/patience; ownership persist qua prestige/restart; 10/10 permission test ngăn dùng cosmetic chưa sở hữu.
CON-08 | 2. Restaurant Content | Visual milestone | Định nghĩa các mốc thay đổi silhouette/geometry [TBD] gắn với major purchase. | Người chơi và visitor nhìn thấy tiến bộ ngay lập tức. | CON-01; PRG-03 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi progression band có >= 1 visual milestone; >= [tỷ lệ %] tester nhận ra before/after trong blind test; mỗi milestone apply trong <= [giây] theo build budget.
CON-09 | 2. Restaurant Content | Sound và animation | Tạo cue âm thanh/animation ngắn cho purchase, cooking, service, error và prestige; asset cụ thể [TBD]. | Làm hành động rõ phản hồi và tăng cảm giác hoàn thiện. | CON-03; PRG-03; PRE-02 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% critical action có success/error cue phân biệt; animation purchase dài 1-4 giây; không vượt [số] display/particle event mỗi plot/giây; 0 warning asset thiếu khi load.
CUS-01 | 3. Customer Simulation | Queue | Triển khai logical queue có capacity, fixed anchor và backpressure khi hết table/entity budget. | Khách đến có trật tự và bottleneck dễ quan sát. | CON-01; PERF-02 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Queue không vượt configured capacity trong 1.000 arrival; full queue không spawn entity mới; thứ tự FIFO đúng >= 99% trừ priority rule được cấu hình; deactivation xóa 100% entity queue.
CUS-02 | 3. Customer Simulation | Table reservation | Dùng reservation ID và compare-and-set để một table chỉ thuộc một party. | Ngăn khách trùng bàn và bàn bị khóa vĩnh viễn. | CUS-01; PER-04 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Trong 100 race test, mỗi table có tối đa 1 active reservation; reservation timeout giải phóng trong <= [giây]; restart reconciliation không để orphan reservation.
CUS-03 | 3. Customer Simulation | Customer state machine | Hoàn thiện state machine SPAWNING đến LEAVING/ABANDONED/TECHNICAL_FAILURE với revision guard. | Luồng phục vụ nhất quán, dễ hiểu và có thể phục hồi. | CUS-01; CUS-02; PER-04 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% transition không hợp lệ bị từ chối; toàn bộ state có entry/exit test; 10.000 simulated order không có stuck state quá timeout; state revision luôn tăng đơn điệu.
CUS-04 | 3. Customer Simulation | Patience | Tách patience cho queue, order và food wait; cấu hình giá trị [TBD] và feedback theo bottleneck. | Cho phản hồi công bằng về điểm nghẽn vận hành. | CUS-03; CON-04 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Đủ 3 patience timer độc lập; mỗi timer pause/resume đúng theo rule; 50 test boundary tại timeout cho kết quả xác định; technical failure không trừ satisfaction.
CUS-05 | 3. Customer Simulation | Timeout | Định nghĩa timeout và recovery action cho mọi customer/order/table state. | Không để nhà hàng bị kẹt do lỗi hoặc người chơi rời đi. | CUS-03; CUS-04 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% state có timeout hoặc lý do exempt được duyệt; injected timeout ở từng state phục hồi trong <= [giây]; không tạo payout ngoài SETTLED; 0 table kẹt sau suite.
CUS-06 | 3. Customer Simulation | Pathfinding recovery | Thêm no-progress watchdog, retry budget, safe teleport/despawn và release reservation. | Lỗi đường đi không làm mất doanh thu hợp lệ hay khóa bàn. | CUS-03; PERF-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100/100 injected no-path được phát hiện trong <= [giây]; recovery không giảm rating; reservation được release/reconcile; path retry không vượt [số]/customer/phút.
CUS-07 | 3. Customer Simulation | Plot observed/unobserved behavior | Tách observed physical simulation, online-unobserved batch và offline zero-income cho MVP. | Duy trì tiến trình online hợp lý mà không gây tải NPC dư thừa. | CUS-03; ECO-07; PERF-03 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Unobserved/offline có 0 customer entity sau <= [giây]; online-unobserved chỉ tạo base automation income; offline tạo 0 income; 100 transition qua lại không duplicate order/payout.
CUS-08 | 3. Customer Simulation | Entity cleanup | Quản lý ownership tag và cleanup khi deactivate, unload, reset, reassignment, disable và restart. | Ngăn lag, NPC ma và trạng thái sai. | CUS-07; VIS-06; ADM-06 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Sau mỗi lifecycle test, plugin-owned customer entity còn lại = 0 trên inactive plot; không leak task/handle/chunk ticket; stale entity load bị xóa trong <= [tick].
STF-01 | 4. Staff và Automation | Host | Tự động gán khách chờ vào table phù hợp bằng reservation CAS. | Giảm thao tác lặp ở cửa vào khi nhà hàng đông. | CUS-01; CUS-02; CON-05 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Host chỉ gán table AVAILABLE phù hợp; 100 race test không double-reserve; khi disabled không tự gán; assignment latency p95 <= [giây].
STF-02 | 4. Staff và Automation | Waiter | Tự động nhận order và [tùy chọn: giao món] theo level đã chốt. | Giảm thao tác phục vụ lặp lại nhưng giữ loop chủ động. | CUS-03; CON-05 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Waiter chỉ xử lý order hợp lệ trong restaurant; một order có tối đa 1 assignment; 100 concurrent test không claim trùng; behavior theo level đúng 100% test case.
STF-03 | 4. Staff và Automation | Prep Cook | Tự động xử lý các bước prep/assembly được cấu hình với bounded queue. | Tăng throughput và làm rõ chuyên môn hóa bếp. | CON-02; CON-03; CON-05 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Prep Cook chỉ chạy step đúng loại; không vượt station capacity; mỗi job completion đúng một lần; 10/10 restart giữa job giữ kết quả chính xác.
STF-04 | 4. Staff và Automation | Grill Cook | Tự động xử lý station cook bằng absolute finishes_at và claim guard. | Giải phóng thao tác nấu lặp lại ở mid/late game. | CON-02; CON-03; CON-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Grill Cook không tạo job thiếu input/order; finish timestamp sai lệch <= [giây]; output entitlement tối đa 1/job trong 100 retry/race test.
STF-05 | 4. Staff và Automation | Cashier | Tự động collect/auto-deposit theo level, nhưng settlement vẫn qua ledger transaction. | Giảm việc chạy về quầy thu tiền và làm progression mượt hơn. | ECO-02; ECO-09; CON-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi SETTLED order tạo đúng 1 ledger credit; Cashier disabled không auto-collect; 100 disconnect/retry test không mất hoặc nhân đôi cash.
STF-06 | 4. Staff và Automation | Cleaner | Tự động chuyển table DIRTY qua CLEANING về AVAILABLE theo capacity. | Giảm bottleneck vệ sinh ở nhà hàng lớn. | CUS-02; CUS-03; CON-05 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Cleaner chỉ claim table DIRTY; mỗi table có tối đa 1 cleaning job; 100 race test không double-clean; timeout/restart trả table về state hợp lệ.
STF-07 | 4. Staff và Automation | Staff upgrade | Cấu hình level, effect, cap và pricing placeholder cho từng staff role. | Cho người chơi tiếp tục tối ưu sau khi đã thuê staff. | STF-01..STF-06; ECO-04 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi level có effect đo được và bounded; không mua vượt max level; 10/10 concurrent purchase chỉ tăng 1 level/lần; level persist qua restart.
STF-08 | 4. Staff và Automation | Automation balance | Cân bằng automated throughput theo progression và quy mô co-op; không cho worker tăng spawn cap. | Automation có giá trị nhưng không phá pacing hoặc economy. | STF-01..STF-07; ECO-07; ANA-06 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Ở cùng progression, automated baseline nằm trong [dải mục tiêu]; 4-player throughput <= 1,25x solo cap; 60 phút simulation không vượt currency budget [TBD].
STF-09 | 4. Staff và Automation | Active gameplay sau automation | Cung cấp intervention 30-90 giây theo cadence 4-7 phút, dùng capped reward budget. | Giữ người chơi có quyết định ý nghĩa sau khi tự động hóa. | STF-08; ECO-06; ANA-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Observed active plot nhận 1 optional intervention mỗi 4-7 phút theo cấu hình; bỏ qua không dừng base income; active uplift 15-25% mục tiêu và không vượt hard cap 30%/15 phút.
COP-01 | 5. Co-op | Mời thành viên | Cho owner mời, accept, revoke và giới hạn tổng nhóm 2-4 người. | Bạn bè có thể cùng vận hành một nhà hàng. | PER-03; COP-02 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Nhà hàng có tối đa 1 owner + 3 collaborator; invite hết hạn sau [thời gian]; duplicate accept không tạo member trùng; 50 race invite/accept giữ đúng giới hạn.
COP-02 | 5. Co-op | Role và permission | Định nghĩa role [TBD] và permission riêng cho spend, staff, build, invite; prestige owner-only. | Hợp tác an toàn với quyền kiểm soát rõ ràng. | PER-01 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% protected action kiểm tra role + permission revision server-side; collaborator không thể prestige trong 50 bypass test; thay quyền có hiệu lực trong <= [giây].
COP-03 | 5. Co-op | Chia công việc | Dùng assignment CAS cho order, station, table và cleaning để nhiều người không claim cùng việc. | Cho nhóm phối hợp hiệu quả mà không xung đột. | CUS-03; CON-03; COP-02 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Trong 100 race test/action type chỉ có 1 winner; loser nhận feedback trong <= [ms]; disconnect release/reassign theo rule; không mất committed progress.
COP-04 | 5. Co-op | Reward budget | Mỗi order/event có fixed reward budget; phân chia participation không tạo thêm currency. | Co-op hữu ích nhưng không bắt buộc để tối ưu economy. | ECO-06; COP-03 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Tổng reward của 1 order qua 1-4 người <= fixed budget trong 1.000 simulation; rounding không tạo đơn vị dư; 4-player throughput kinh tế <= 1,25x solo cap.
COP-05 | 5. Co-op | Chống nhân đôi reward | Ràng buộc payout bằng order/event ID, participant và idempotency key. | Bảo vệ economy khỏi spam/reconnect/race exploit. | COP-04; ECO-09 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100.000 retry/concurrent payout tạo tối đa 1 ledger result/logical reward; unique constraint bắt duplicate; balance reconciliation chênh lệch = 0.
COP-06 | 5. Co-op | Thành viên disconnect | Quy định release assignment, dish entitlement và session token khi collaborator rời. | Nhóm tiếp tục chơi mà không bị khóa công việc. | COP-03; PER-04 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Disconnect ở từng active state được recover trong <= [giây]; không duplicate dish/reward; assignment không còn session được release hoặc chuyển về reconciliation.
COP-07 | 5. Co-op | Owner offline | Dừng nhận khách mới, drain/settle việc committed rồi quiesce; visitor/collaborator không bật income vô hạn. | Trạng thái nhà hàng nhất quán khi chủ rời server. | CUS-07; COP-06; ECO-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Sau owner offline, new arrival = 0 trong <= [giây]; committed SETTLED không mất; plot quiesce trong <= [phút]; offline income và active bonus đều = 0.
COP-08 | 5. Co-op | Co-op audit log | Log invite, role, permission, spend, refund, assignment quan trọng và actor/session/correlation ID. | Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ điều tra exploit. | COP-02; ANA-08 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% mutation co-op thuộc danh sách audit có actor, target, before/after, permission revision, timestamp, correlation ID; truy vấn 30 ngày trả kết quả trong <= [giây].
VIS-01 | 6. Visit System | Thăm nhà hàng | Thêm `/restaurant visit <player>` và [social browser TBD] với kiểm tra plot availability. | Khuyến khích khám phá và khoe tiến trình nhà hàng. | PER-03; CON-01 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Visit thành công đưa người chơi vào đúng safe anchor trong <= [giây]; invalid/offline target trả lỗi rõ; 50 simultaneous visit không đưa người chơi ra ngoài bounds.
VIS-02 | 6. Visit System | Visitor permission | Định nghĩa visitor role read-only và allowlist interaction xã hội [TBD]. | Cho phép tham quan an toàn mà không ảnh hưởng chủ nhà. | VIS-01; COP-02 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% visitor nhận role read-only khi enter; role bị thu hồi khi leave; 50 permission bypass test không mutate cash/unlock/order/staff.
VIS-03 | 6. Visit System | Chống visitor sử dụng purchase control | Kiểm tra membership, permission revision và plot/control ID tại mọi purchase boundary. | Bảo vệ tiền và progression của chủ nhà. | VIS-02; ECO-09 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Visitor bị từ chối 100/100 click/packet/replay test; không ledger row, unlock hoặc world operation được tạo; attempt có structured security event.
VIS-04 | 6. Visit System | Hiển thị tiến trình | Hiển thị completion, prestige và visual milestone đã công khai; dữ liệu nhạy cảm [TBD] không lộ. | Visitor hiểu thành tựu của nhà hàng đang xem. | VIS-01; PRG-06 | P2 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | UI phản ánh đúng committed progression revision trong <= [giây]; 10/10 privacy test không hiển thị balance/audit/private setting; stale cache tự refresh.
VIS-05 | 6. Visit System | Giới hạn tương tác | Chặn break/place, container, station, entity damage, vehicle, item pickup/drop và boundary exploit cho visitor. | Tham quan không thể phá hoặc làm nghẽn nhà hàng. | VIS-02; CON-01 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Toàn bộ interaction matrix [TBD] có automated test; 100% destructive/economic action bị chặn; action xã hội allowlist hoạt động; visitor không giữ item entitlement khi leave.
VIS-06 | 6. Visit System | Visitor cleanup | Dọn session, temporary UI/entity, task và teleport visitor ra ngoài khi plot reset/reassign/close. | Không để visitor mắc kẹt hoặc tạo tài nguyên rò rỉ. | VIS-01; CUS-08 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Sau leave/reset/disable, visitor session và temporary entity/task còn lại = 0; evacuation hoàn tất trong <= [giây]; reconnect không khôi phục quyền visitor cũ.
PRE-01 | 7. Prestige | Điều kiện prestige | Kiểm tra completion, owner identity, no active blocking operation và prestige version. | Đảm bảo prestige là thành tựu cuối vòng chơi hợp lệ. | PRG-06; PER-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Prestige chỉ available khi 100% condition đúng; mỗi condition sai trả reason code; collaborator/visitor bị từ chối; 20 ordering test không bypass gate.
PRE-02 | 7. Prestige | Prestige confirmation | Dùng confirmation hai bước, hiển thị reset/retain summary và operation token hết hạn. | Ngăn reset nhầm và giúp quyết định có thông tin. | PRE-01 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Không prestige bằng một click; confirmation hiển thị 100% category reset/retain; token hết hạn sau [thời gian]; click lặp chỉ khởi tạo 1 operation.
PRE-03 | 7. Prestige | Reset progression | Reset cash, local unlock/build/staff theo durable fenced state machine. | Mở vòng tăng trưởng mới nhất quán và an toàn. | PRE-02; PER-05 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Sau completion, 100% field reset khớp rule; world trở về canonical base revision; retry/restart tại từng phase hội tụ cùng trạng thái; không còn entity/task cũ.
PRE-04 | 7. Prestige | Giữ lại reward phù hợp | Định nghĩa retain matrix cho cosmetic, achievement, social identity và [reward TBD]. | Người chơi giữ cảm giác thành tựu qua mỗi vòng. | PRE-03; CON-07 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% retained field giữ nguyên qua 10 prestige/restart test; non-retained field về default; matrix version được snapshot trong prestige history.
PRE-05 | 7. Prestige | Prestige bonus | Áp dụng bounded bonus và unlock route [TBD], tránh exponential stacking. | Vòng tiếp theo nhanh hơn vừa phải và có điểm mới. | PRE-04; ECO-05 | P1 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Bonus không vượt configured cap ở [số] prestige level; revenue calculation dùng đúng snapshot; early-stage time không thấp hơn [ngưỡng] trong balance simulation.
PRE-06 | 7. Prestige | Anti-duplicate | Dùng prestige operation ID, expected level/revision và unique constraint. | Ngăn nhân đôi bonus, level hoặc reset exploit. | PRE-03; ECO-09 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100.000 concurrent/retry request chỉ tăng prestige level đúng 1; chỉ có 1 history row/operation; duplicate bị từ chối mà không đổi balance/unlock.
PRE-07 | 7. Prestige | Recovery khi restart | Resume/reconcile prestige ở mọi phase sau server crash hoặc plugin restart. | Không mất nhà hàng hoặc bị kẹt giữa hai vòng chơi. | PRE-03; PER-06 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Crash injection tại 100% phase được recover tự động; trạng thái cuối khớp expected reset/retain; recovery hoàn tất trong <= [phút]; không cần sửa DB thủ công.
PRE-08 | 7. Prestige | Audit log | Ghi actor, old/new level, reset/retain version, operation state và correlation ID. | Cho phép support xác minh và khôi phục sự cố prestige. | PRE-03; ADM-05 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% attempt success/fail có audit event; event chứa đủ [danh sách field]; query theo restaurant/operation trong <= [giây]; log không chứa secret.
ECO-01 | 8. Economy | Balance sheet | Lập bảng theo progression band: CPM active/auto, order rate, price placeholder, time-to-afford, payback và solo/co-op. | Tạo pacing nhất quán và tránh đoạn chờ vô nghĩa. | PRG-01 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% purchase node có price input và time-to-afford projection; đủ scenario solo/2/4 người; tổng projected P50 first prestige nằm 150-210 phút; sheet không có ô tính bắt buộc bị trống.
ECO-02 | 8. Economy | Currency source | Đăng ký mọi nguồn currency bằng operation type, cap, related ID và eligibility. | Thu nhập dễ hiểu và được kiểm soát. | ECO-01; PER-03 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% credit ledger thuộc source allowlist; unknown source bị từ chối; source report khớp tổng ledger với sai số 0; không source nào dùng floating point.
ECO-03 | 8. Economy | Currency sink | Đăng ký purchase, staff, upgrade, prestige và cosmetic sink; nội dung/giá cụ thể [TBD]. | Tiền luôn có mục đích sử dụng và progression có lựa chọn. | ECO-01; ECO-09 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% debit thuộc sink allowlist; balance không âm; insufficient funds không tạo unlock/world operation; sink report khớp ledger với sai số 0.
ECO-04 | 8. Economy | Upgrade pricing | Tune price curve và expected payback theo band, để giá cụ thể trong input [TBD]. | Mỗi nâng cấp có chi phí hợp lý so với tác động. | ECO-01; CON-06 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% functional upgrade có payback projection; median payback nằm [khoảng phút] đã duyệt; không node nào affordable trước prerequisite; pricing version được snapshot lúc mua.
ECO-05 | 8. Economy | Revenue scaling | Dùng base value, bounded station/prestige modifier và capped additive bonus. | Tăng trưởng rõ nhưng không làm các giai đoạn đầu mất ý nghĩa. | ECO-01; PRE-05 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 10.000 calculation test khớp công thức; mọi multiplier <= cap; dùng BIGINT và rounding rule xác định; không overflow ở max configured input.
ECO-06 | 8. Economy | Manual bonus | Đặt active service/event bonus trong fixed window budget; giá trị cụ thể [TBD]. | Khuyến khích chơi chủ động mà không ép grind. | ECO-05; STF-09 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Active uplift mục tiêu 15-25%/15 phút và hard cap <= 30%; spam 10x action không vượt cap; unobserved/AFK không nhận bonus; report theo reason code.
ECO-07 | 8. Economy | Automation income | Tính base automated throughput theo unlock/staff/capacity và simulation state. | Nhà hàng vẫn tiến triển online khi người chơi quan sát ít hơn. | STF-08; CUS-07 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Cùng snapshot cho kết quả deterministic; online-unobserved chỉ có base income; physical và batch không cùng advance một order; 1.000 transition không duplicate payout.
ECO-08 | 8. Economy | AFK rule | Định nghĩa activity signal server-side và loại active/VIP/co-op/leaderboard reward khi AFK. | Giữ economy công bằng và giảm macro exploit. | ECO-06; ECO-07 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | AFK sau [thời gian] không nhận restricted reward; movement loop/held control không reset activity trong test; base automation tuân đúng state; 100% transition có analytics event.
ECO-09 | 8. Economy | Transaction idempotency | Mọi payout/purchase/refund/grant dùng stable idempotency key, atomic ledger và revision. | Bảo vệ tiền chính xác qua spam, lag và restart. | PER-01; PER-02 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100.000 duplicate/retry test cho mỗi operation type tạo tối đa 1 mutation; balance + ledger + related state commit atomically; reconciliation chênh lệch = 0.
ECO-10 | 8. Economy | Economy analytics | Xuất source/sink, balance delta, progression band, co-op size, active/auto và anomaly event. | Cho team phát hiện inflation, bottleneck và exploit sớm. | ECO-02..ECO-09; ANA-08 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Event coverage >= 99,9% so với ledger trong test; dashboard lọc theo band/co-op/state; daily source-sink delta khớp ledger; anomaly threshold [TBD] tạo alert.
PER-01 | 9. Persistence và Recovery | PostgreSQL | Dùng PostgreSQL + HikariCP làm durable source of truth cho production validation. | Tiến trình và tiền an toàn, hỗ trợ vận hành thực tế. | [Chọn PostgreSQL version]; [Chọn hosting] | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Server khởi động và chạy test suite với PostgreSQL version đã pin; synchronous SQL trên main thread = 0; pool metric/timeout được cấu hình; DB unavailable vào degraded mode.
PER-02 | 9. Persistence và Recovery | Schema migration | Version hóa schema bằng [Flyway/runner TBD], forward migration và compatibility check. | Update server không làm mất hoặc làm sai dữ liệu. | PER-01 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Fresh install và upgrade từ Phase 1 đều pass; chạy migration lại không đổi dữ liệu; failure dừng startup an toàn; checksum mismatch có lỗi rõ.
PER-03 | 9. Persistence và Recovery | Cash/unlock persistence | Lưu balance BIGINT, ledger, unlock, price/definition snapshot và revision atomically. | Người chơi không mất tiền hoặc nâng cấp sau reconnect/restart. | PER-01; PER-02; ECO-09 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 1.000 purchase/restart test giữ balance/unlock chính xác; balance không âm; mỗi unlock unique/restaurant; ledger sum và current balance chênh lệch = 0.
PER-04 | 9. Persistence và Recovery | Order persistence | Lưu business state cho order, reservation, station job, entitlement và settlement; không lưu từng vị trí NPC. | Order đang chạy có thể phục hồi mà không nhân đôi món hoặc payout. | PER-01; CUS-03; CON-03 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Crash tại mỗi order phase phục hồi theo policy; một order tối đa 1 payout và 1 active entitlement; 100% orphan record được reconcile; không cần persist transient coordinates.
PER-05 | 9. Persistence và Recovery | Build projection | Commit purchase/world_operation trong DB rồi apply canonical stage với plot fence token. | Đã trả tiền luôn hội tụ về đúng công trình, kể cả sau crash. | PER-03; PRG-03 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Crash sau commit/trước apply tạo repair và hoàn tất sau restart; retry 3 lần cho world hash giống nhau; stale fence token không sửa world; operation audit đầy đủ.
PER-06 | 9. Persistence và Recovery | Restart recovery | Khôi phục restaurant run, job, entitlement, world operation, reset và prestige theo durable state. | Restart có kế hoạch không làm mất hoặc nhân đôi tiến trình. | PER-03..PER-05; PRE-07 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Restart tại 100% checkpoint suite hội tụ trong <= [phút]; balance/unlock/order/world revision đúng; leaked entity/task/chunk ticket = 0; player nhận thông báo recovery.
PER-07 | 9. Persistence và Recovery | Crash recovery | Chạy crash-injection sau các commit boundary và xử lý in-flight command bằng stable operation ID. | Sự cố đột ngột không phá economy hoặc plot. | PER-06; TST-05 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Kill process tại >= [số checkpoint] cho purchase/order/prestige/reset; sau boot chênh lệch ledger = 0; không duplicate unlock/payout/bonus; mọi operation đạt terminal/retryable state.
PER-08 | 9. Persistence và Recovery | Reconciliation | Đối chiếu balance-ledger, unlock-stage, job-entitlement, assignment-fence và entity ownership. | Tự phát hiện và sửa sai lệch trước khi ảnh hưởng nhiều người chơi. | PER-03..PER-07; ADM-07 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Phát hiện 100% fixture sai lệch đã định nghĩa; auto-fix chỉ áp dụng rule an toàn; unresolved issue tạo alert/audit; rerun sau fix cho 0 discrepancy.
PER-09 | 9. Persistence và Recovery | Backup và restore test | Chốt RPO/RTO [TBD], backup DB/world/artifact/content và diễn tập restore + reconciliation. | Bảo vệ công sức người chơi trước mất dữ liệu nghiêm trọng. | PER-01; PER-08; [Backup storage TBD] | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Restore drill trên staging đạt RPO <= [mục tiêu] và RTO <= [mục tiêu]; checksum artifact đúng; reconciliation sau restore chênh lệch cash/unlock = 0; biên bản drill được lưu.
ANA-01 | 10. Analytics | Session duration | Track session start/end, active time, AFK time, restaurant ID và co-op size. | Cho team tune mục tiêu 150-210 phút bằng dữ liệu thật. | ECO-08; [Analytics sink TBD] | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | >= 99% session test có start/end hoặc timeout close; active time không tính AFK; duration không âm; dashboard hiển thị P50/P80 theo solo/2/3/4 người.
ANA-02 | 10. Analytics | Purchase funnel | Track node viewed/affordable/purchased và time since previous purchase theo definition version. | Xác định nơi người chơi chậm lại hoặc bỏ cuộc. | PRG-01; ECO-09 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% successful purchase có event và node/version; funnel từ first node đến prestige truy vấn được; event duplicate rate < [ngưỡng %]; đối chiếu purchase table coverage >= 99,9%.
ANA-03 | 10. Analytics | Progression bottleneck | Tính dwell time, insufficient-funds attempt, queue/station saturation và drop-off theo band. | Giúp sửa đúng điểm gây chờ hoặc khó hiểu. | ANA-01; ANA-02; CUS-04 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Dashboard xếp hạng top [N] bottleneck theo dwell/drop-off; lọc theo branch và co-op; dữ liệu cập nhật trong <= [độ trễ]; fixture known bottleneck đứng đúng top.
ANA-04 | 10. Analytics | Recipe usage | Track recipe selected, completed, abandoned, technical failure và version; không lưu nội dung chat. | Cho biết content nào được dùng và nơi flow bếp thất bại. | CON-02; PER-04 | P1 | S | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | >= 99% order terminal có recipe outcome event; tổng outcome khớp order table trong sai số [ngưỡng]; dashboard lọc version/customer type; không có PII ngoài UUID cần thiết.
ANA-05 | 10. Analytics | Active job usage | Track manual take/cook/serve/clean/intervention, duration và capped bonus. | Đo việc gameplay chủ động còn hấp dẫn sau automation. | STF-09; ECO-06 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi active job success/fail có reason code; tỷ lệ participation sau automation tính được; bonus event khớp ledger; spam rejected không được tính là active completion.
ANA-06 | 10. Analytics | Automation usage | Track staff enabled/level, automated jobs, throughput và observed/unobserved state. | Giúp cân bằng thời điểm automation và hiệu quả từng role. | STF-07; ECO-07 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Automated completion được gắn đúng staff role/level/state; dashboard so sánh manual/auto; event count khớp job records >= 99%; không ghi event mỗi tick.
ANA-07 | 10. Analytics | Prestige conversion | Track eligibility, confirmation open/cancel/complete, active minutes và branch. | Đo tỷ lệ người chơi đạt và thực hiện vòng lặp cốt lõi. | PRE-01; PRE-08; ANA-01 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% prestige attempt có funnel event; time-to-eligible và time-to-complete tính được; dashboard hiển thị conversion/P50/P80 theo branch và co-op; duplicate event được dedupe.
ANA-08 | 10. Analytics | Error/recovery event | Chuẩn hóa event cho timeout, path recovery, reconciliation, degraded mode, duplicate rejection và admin repair. | Cho team phát hiện vấn đề ổn định và exploit nhanh. | PER-08; CUS-06; ECO-09 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% critical error path có code, severity, restaurant, operation/correlation ID; không log secret; alert tạo trong <= [phút] khi vượt threshold [TBD]; test event schema pass.
ADM-01 | 11. Admin Tools | Player/plot inspect | Lệnh/UI read-only hiển thị owner/member, run, balance revision, unlock, order, operation và entity count. | Support chẩn đoán nhanh mà không sửa nhầm dữ liệu. | PER-03..PER-08 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Inspect trả dữ liệu trong <= [giây] cho plot test; khớp DB/runtime revision; không lộ secret; user thiếu permission bị từ chối và audit.
ADM-02 | 11. Admin Tools | Reset state machine | Cho admin khởi động durable fenced reset: QUIESCING đến RECONCILING/COMPLETE. | Khôi phục plot hỏng bằng quy trình an toàn. | PER-05; COP-07 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Reset không chạy song song purchase/build; restart ở từng phase resume an toàn; stale fence bị từ chối; complete để lại canonical stage và 0 entity/task cũ.
ADM-03 | 11. Admin Tools | Repair plot | Replay committed stage và rebuild controls/displays mà không tự thay đổi unlock/cash. | Sửa hình ảnh nhà hàng mà không ảnh hưởng progression. | PER-05; PER-08 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Repair đưa world hash về canonical target; balance/unlock trước và sau không đổi; chạy lại 3 lần idempotent; validation report lưu vào audit.
ADM-04 | 11. Admin Tools | Grant/refund | Thao tác có reason bắt buộc, idempotency key, approval rule [TBD] và ledger immutable. | Support xử lý sự cố công bằng và có thể truy vết. | ECO-09; ADM-08 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% grant/refund có amount, reason, actor, target, related ID và correlation ID; retry không trả hai lần; permission test chặn unauthorized; balance-ledger chênh lệch = 0.
ADM-05 | 11. Admin Tools | Economy audit | Tra cứu ledger theo restaurant/player/time/reason/operation và chạy invariant report. | Phát hiện exploit và giải quyết khiếu nại tiền tệ. | ECO-10; PER-08 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Query [số lượng] ledger row hoàn tất trong <= [giây]; report xác nhận revision liên tục và sum đúng; export redacted; discrepancy tạo case ID.
ADM-06 | 11. Admin Tools | Entity cleanup | Quét/removal plugin-owned stale customer/display/interaction theo plot và ownership tag. | Giảm lag và loại bỏ NPC/control ma. | CUS-08; VIS-06 | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Dry-run liệt kê đúng fixture; execute xóa 100% stale và 0 valid entity; cleanup hoàn tất trong budget [ms/tick]; mọi removal có audit summary.
ADM-07 | 11. Admin Tools | Force reconciliation | Cho phép chạy reconciliation scoped theo restaurant/plot/operation với dry-run mặc định. | Khôi phục dữ liệu nhất quán mà không thao tác DB thủ công. | PER-08; ADM-08 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Dry-run không mutate; execute chỉ áp dụng safe rule; rerun cho 0 safe discrepancy; unresolved issue giữ nguyên và tạo audit/alert; cần permission riêng.
ADM-08 | 11. Admin Tools | Permission và audit log | Phân quyền riêng cho inspect/reset/repair/grant/refund/cleanup/reconcile và log mọi attempt. | Ngăn lạm dụng công cụ có quyền cao. | [Permission provider TBD]; ANA-08 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% admin action kiểm tra permission server-side; success/failure đều audit actor, target, reason, before/after, correlation ID; log append-only; retention [TBD].
PERF-01 | 12. Performance | 20-player test | Chạy workload đại diện 20 player với active/unobserved plot, purchase, customer, co-op và visit mix. | Đảm bảo MVP ổn định ở tải mục tiêu cơ bản. | PERF-03..PERF-08; TST-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Kịch bản [TBD] chạy >= 60 phút; MSPT p95 < 50 ms và dưới budget đã chốt; TPS không suy giảm kéo dài; 0 duplicate cash/unlock; entity/task/chunk không tăng vô hạn.
PERF-02 | 12. Performance | 50-player test | Chạy mixed workload 50 player trên production-equivalent hardware và ghi rõ đây là stretch gate. | Xác định capacity thực tế và giới hạn an toàn. | PERF-01; PERF-03..PERF-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Kịch bản [TBD] chạy >= 60 phút; ghi MSPT median/p95/p99/max, CPU, heap, GC; không crash/deadlock/data corruption; kết quả pass/fail theo budget [TBD] được phê duyệt.
PERF-03 | 12. Performance | Active plot budget | Đặt cap dynamic cho active plot, loaded/entity-ticking chunk, display và scheduled work. | Giữ server ổn định khi nhiều nhà hàng hoạt động. | CUS-07; CON-01 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Cap được cấu hình và export metric; vượt cap áp dụng backpressure trong <= [tick]; inactive forced-loaded plot = 0; 1 giờ test không leak chunk ticket/task.
PERF-04 | 12. Performance | NPC budget | Giới hạn physical customer theo plot/server; observed ưu tiên, unobserved dùng logical batch. | Duy trì cảm giác đông khách trong khả năng server. | CUS-01; CUS-07 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Normal cap <= [số đã benchmark]/plot và global cap [TBD]; không spawn khi hết budget; overload ceiling chỉ dùng test; entity count trở về baseline sau deactivate.
PERF-05 | 12. Performance | Pathfinding budget | Giới hạn request theo tick/plot/server, stagger update và chỉ recalc khi transition/watchdog. | Giảm spike MSPT do villager navigation. | CUS-06; PERF-04 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Path request không vượt cap cấu hình trong stress test; không gọi recalc mỗi tick; queue có backpressure; spark profile pathfinding nằm dưới [budget % CPU/MSPT].
PERF-06 | 12. Performance | Entity tracking | Theo dõi customer, staff presentation, display, Interaction và tracked entities/client. | Ngăn client/server quá tải vì entity hiển thị. | CON-09; PERF-04 | P1 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Metric theo type/plot/client cập nhật <= [giây]; visible purchase display < [budget]/active plot; deactivate đưa count về baseline; alert khi vượt threshold [TBD].
PERF-07 | 12. Performance | Database latency | Đo pool wait/query/transaction p50/p95/p99, queue depth và degraded-mode threshold. | Giữ giao dịch nhanh mà không block main thread. | PER-01; ECO-09 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Main-thread SQL/file I/O = 0; p95 transaction < [ms] ở test tải; pool timeout chuyển degraded mode rõ; queue bounded và không mất committed command.
PERF-08 | 12. Performance | Tick-time monitoring | Xuất MSPT percentiles, stalls, task cost, active plot và NPC/path count; profile bằng spark. | Cho operator phát hiện sớm nguyên nhân lag. | [Monitoring stack TBD] | P0 | M | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Dashboard có MSPT median/p95/p99/max và correlation với plot/NPC; alert khi vượt [ngưỡng] trong [thời gian]; spark profile thu được cho cả test 20/50 player.
PERF-09 | 12. Performance | Soak test | Chạy dài với join/leave, visit, plot churn, purchase, restart nhẹ và database load. | Phát hiện memory leak và suy giảm chỉ xuất hiện theo thời gian. | PERF-01; PERF-07; PERF-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Soak >= [thời lượng, tối thiểu 4h]; heap sau GC, entity, task, chunk ticket và DB connection không có xu hướng tăng ngoài [ngưỡng]; 0 deadlock/data corruption; report được lưu.
TST-01 | 13. Testing | Unit test | Bao phủ unlock graph, economy math, state transition, timeout, permission và prestige reset/retain. | Giảm regression ở logic cốt lõi. | Các module logic hoàn tất | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% invariant P0 có test; line/branch coverage đạt [mục tiêu]; test deterministic chạy 3 lần cùng kết quả; CI thất bại khi có test fail.
TST-02 | 13. Testing | Integration test | Test PostgreSQL, Paper lifecycle, world operation, scheduler boundary, inventory và entity cleanup. | Xác minh các module hoạt động đúng cùng nhau. | PER-01..PER-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Suite chạy trên build pin và PostgreSQL thật; tất cả flow critical pass; không synchronous SQL main thread; cleanup sau suite để entity/task/data test dư = 0.
TST-03 | 13. Testing | Co-op race test | Chạy concurrent invite, permission, purchase, assignment, dish claim, payout và disconnect. | Ngăn lỗi chỉ xảy ra khi nhiều người thao tác cùng lúc. | COP-01..COP-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi race scenario chạy >= 100 lần ở 2-4 client; single-winner invariant giữ 100%; reward không vượt budget; không deadlock/stuck assignment.
TST-04 | 13. Testing | Prestige test | Kiểm tra gate, confirmation, reset/retain, duplicate request, branch và bonus cap. | Đảm bảo vòng lặp cuối không phá dữ liệu người chơi. | PRE-01..PRE-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Pass 100% prestige matrix; unauthorized request = 0 mutation; duplicate request chỉ tăng 1 level; reset/retain khớp 100%; audit event đầy đủ.
TST-05 | 13. Testing | Restart test | Restart ở từng phase purchase, order, cooking, serving, settlement, reset và prestige. | Bảo vệ tiến trình khi bảo trì hoặc restart bất ngờ. | PER-06; PRE-07 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Mỗi checkpoint chạy >= 10 lần; sau restart không mất/duplicate cash, unlock, dish, payout; world/state hội tụ trong <= [phút]; leak count = 0.
TST-06 | 13. Testing | Database outage test | Mô phỏng timeout, disconnect, pool exhaustion và recovery; kiểm tra read-only degraded mode. | Không cho economy sai khi database gặp sự cố. | PER-01; PERF-07 | P0 | L | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Khi DB down, purchase/payout/prestige/member/item entitlement mới bị từ chối 100%; không mutate memory-only; player/admin nhận message; recovery không replay trùng command.
TST-07 | 13. Testing | Anti-exploit test | Test spam click, replay, inventory move/drop/death, visitor bypass, permission race, AFK macro và stale callback. | Bảo vệ economy và dữ liệu khỏi exploit phổ biến. | ECO-09; VIS-03; COP-05; PER-08 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | 100% case trong exploit matrix [TBD] không tạo duplicate cash/unlock/dish/reward; unauthorized mutation = 0; attempt critical có security event; reconciliation chênh lệch = 0.
TST-08 | 13. Testing | Performance test | Tự động hóa workload generator, metric capture và pass/fail report cho 20/50 player. | Cho capacity claim dựa trên bằng chứng lặp lại được. | PERF-01..PERF-09 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | Cùng seed/config tái tạo workload sai lệch event rate <= [ngưỡng %]; report có hardware/build/config/MSPT/GC/entity/DB; threshold fail làm pipeline fail; artifact được lưu.
TST-09 | 13. Testing | Acceptance test | Chạy end-to-end từ claim đến first prestige ở solo và co-op, gồm visit/admin/recovery. | Xác nhận MVP Alpha thực sự hoàn chỉnh và có thể chơi. | Tất cả hạng mục P0; Milestone M5 | P0 | XL | [Chọn owner] | Chưa làm | 0 | >= [cỡ mẫu] người mới hoàn thành flow; P50 active time 150-210 phút và co-op floor >= 120 phút; 0 blocker/data corruption; 100% checklist DoD đạt hoặc có waiver được duyệt.
MILESTONES
ID | Milestone | Mô tả/Exit scope | Mốc mục tiêu | Hạng mục liên quan | Trạng thái | Exit metric
M1 | Foundation & contracts | PostgreSQL, migration, ledger/idempotency, recovery contract và test harness sẵn sàng. | [Tuần/mốc TBD] | PER-01, PER-02, ECO-09, PER-04, TST-01 | Chưa làm | 0/5 deliverable đạt
M2 | Progression & content complete | 40-60 node, 2 branch, build stage, content và economy sheet đã cấu hình/validate. | [Tuần/mốc TBD] | PRG-01..PRG-07, CON-01..CON-09, ECO-01..ECO-05 | Chưa làm | Validator 0 lỗi; content lock [TBD]
M3 | Multiplayer feature complete | Customer/staff ổn định, co-op 2-4, visit và prestige hoàn tất. | [Tuần/mốc TBD] | CUS-01..CUS-08, STF-01..STF-09, COP-01..COP-08, VIS-01..VIS-06, PRE-01..PRE-08 | Chưa làm | Critical flow pass; race suite pass
M4 | Operational alpha | Analytics, admin tools, backup/restore, reconciliation và observability hoạt động. | [Tuần/mốc TBD] | ANA-01..ANA-08, ADM-01..ADM-08, PER-08, PER-09 | Chưa làm | Restore drill và admin audit pass
M5 | MVP Alpha release gate | Acceptance, exploit, restart, soak và load test 20/50 player có báo cáo được duyệt. | [Tuần/mốc TBD] | PERF-01..PERF-09, TST-01..TST-09 | Chưa làm | P0 complete; 0 blocker; P50 150-210 phút
RISKS
ID | Risk | Impact | Probability | Mitigation | Owner | Trigger/Metric | Trạng thái
R-01 | NPC/pathfinding làm MSPT vượt ngân sách | Cao | Cao | Fixed anchors, global/per-plot budget, stagger update, logical batch cho unobserved. | [Owner TBD] | MSPT p95 >= [ngưỡng] hoặc path queue > [ngưỡng] | Mở
R-02 | Economy duplicate do retry/race/restart | Rất cao | Trung bình | Atomic ledger, stable idempotency key, unique constraint, crash/race test. | [Owner TBD] | Reconciliation delta != 0 | Mở
R-03 | Pacing không đạt 150-210 phút | Cao | Cao | Balance sheet, staged playtest, funnel/bottleneck analytics, tune theo P50/P80. | [Owner TBD] | P50 ngoài 150-210 phút | Mở
R-04 | Automation xóa hết active gameplay | Cao | Trung bình | Intervention cadence, 15-25% target, hard cap 30%, đo participation. | [Owner TBD] | Active job usage sau automation < [ngưỡng] | Mở
R-05 | Co-op nhân throughput/reward | Rất cao | Trung bình | Fixed order budget, CAS assignment, 1,25x cap, co-op race suite. | [Owner TBD] | 4-player throughput > 1,25x solo | Mở
R-06 | DB/world lệch sau crash | Rất cao | Trung bình | DB authoritative, canonical projection, fenced operation, reconciliation. | [Owner TBD] | Committed stage != world revision | Mở
R-07 | Entity/task/chunk leak trong visit/reset | Cao | Trung bình | Explicit cleanup, ownership tag, lifecycle tests, soak metrics. | [Owner TBD] | Count không về baseline sau deactivate | Mở
R-08 | Scope 108 hạng mục vượt khung Phase 2 | Cao | Cao | Giữ P0 vertical slice, content placeholder, cắt P2/P3 trước khi giảm hardening. | [Owner TBD] | Burn-up lệch > [ngưỡng] trong [số] sprint | Mở
R-09 | 50-player gate không đạt trên hardware mục tiêu | Cao | Trung bình | Benchmark sớm, dynamic caps, workload mix, công bố capacity theo số đo. | [Owner TBD] | MSPT/GC/DB vượt budget trong PERF-02 | Mở
R-10 | Backup restore tạo duplicate hoặc mất progression | Rất cao | Thấp | RPO/RTO, artifact checksum, restore drill, replay stage và reconcile. | [Owner TBD] | Restore reconciliation delta != 0 | Mở
DEPENDENCIES
ID | Dependency | Loại | Quyết định/Input cần chốt | Ảnh hưởng | Cần trước | Owner | Trạng thái
D-01 | Minecraft/Paper/Java version | External | [Chọn exact versions/builds] | Kiến trúc API, scheduler, resource pack và test matrix | Trước M1 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-02 | Production-equivalent hardware | External | [Chọn CPU/RAM/storage/network] | Kết quả load test 20/50 player | Trước PERF-01 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-03 | PostgreSQL hosting/version | External | [Chọn provider/version/HA] | Persistence, latency, backup/restore | Trước M1 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-04 | Content/stage pipeline | Internal | [Bukkit structure hoặc WorldEdit API] | 40-60 node và world projection | Trước M2 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-05 | Resource pack pipeline | Internal/External | [Bắt buộc/tùy chọn; hosting/hash/version TBD] | Visual, sound, animation và client UX | Trước content lock | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-06 | Analytics/monitoring stack | External | [Chọn sink/dashboard/alert] | Pacing tune, error detection, performance gate | Trước M3 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-07 | Permission/admin policy | Internal | [Chọn permission model/provider] | Co-op, visitor, admin tools và audit | Trước COP-02 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-08 | Backup storage và RPO/RTO | External/Internal | [Chọn storage, retention, RPO, RTO] | Disaster recovery gate | Trước PER-09 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-09 | Playtest cohort | External | [Số người mới, solo/co-op mix TBD] | Pacing 150-210 phút và acceptance | Trước M5 | [Owner TBD] | Chưa chốt
D-10 | Content decisions | Internal | [Theme, area, recipe, node count, giá, reward TBD] | Progression/content/economy configuration | Trước M2 | [Owner TBD] | Chưa chốt
DEFINITION OF DONE
ID | Nhóm | Tiêu chí | Bằng chứng | Approver | Trạng thái
DoD-01 | Scope | Toàn bộ P0 hoàn thành; P1 bắt buộc cho Alpha được duyệt; P2/P3 còn lại có quyết định rõ. | Backlog filter + sign-off | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-02 | Gameplay | Flow claim-to-first-prestige chơi được end-to-end ở solo và co-op 2-4. | TST-09 pass | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-03 | Pacing | P50 active play đến first prestige nằm 150-210 phút; co-op không dưới 120 phút. | Playtest dashboard với cỡ mẫu [TBD] | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-04 | Progression | Có 40-60 purchase node hợp lệ và 2 branch không soft-lock. | Graph validator 0 lỗi + branch playtest | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-05 | Data integrity | Không duplicate/mất cash, unlock, payout, dish hoặc prestige qua race/retry/restart. | TST-03/04/05/07 pass; reconciliation delta = 0 | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-06 | Recovery | Restart/crash recovery và canonical world projection hội tụ không cần sửa DB thủ công. | PER-06/07/08 acceptance đạt | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-07 | Security | Visitor, collaborator và admin permission được enforce server-side; exploit matrix không có mutation trái phép. | TST-07 + audit review | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-08 | Performance | Kịch bản 20 player đạt gate; kịch bản 50 player có kết quả pass/fail và capacity decision được duyệt. | PERF-01/02 report trên hardware mục tiêu | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-09 | Stability | Soak test không leak entity/task/chunk/connection và không có deadlock/data corruption. | PERF-09 pass | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-10 | Operations | Analytics, structured logs, admin inspect/repair/reconcile và alert critical hoạt động. | M4 sign-off | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-11 | Disaster recovery | Backup/restore drill đạt RPO/RTO đã chốt và reconciliation chênh lệch bằng 0. | PER-09 biên bản drill | [Approver TBD] | Chưa đạt
DoD-12 | Quality gate | 0 blocker/critical bug mở; mọi waiver có owner, expiry và approver; release artifact/version được pin. | Bug tracker + release checklist | [Approver TBD] | Chưa đạt

## _DanhMuc (hidden)
Chưa làm | P0 | XS
Đang thiết kế | P1 | S
Sẵn sàng | P2 | M
Đang làm | P3 | L
Đang kiểm thử |  | XL
Bị chặn
Hoàn thành
Hủy