## Phase 3 - Closed Beta
MINECRAFT RESTAURANT TYCOON ¦ PHASE 3 - CLOSED BETA
Ưu tiên sửa lỗi, ổn định và khả năng phục hồi. Ô [ĐIỀN: ...] là quyết định sản phẩm/vận hành chưa được tự quyết định.
Hướng dẫn | Chỉ sửa placeholder [ĐIỀN: ...], Người phụ trách, Trạng thái, Tiến độ % và Ghi chú quyết định.
Ví dụ định dạng | [ĐIỀN: target] ¦ Owner: [ĐIỀN: tên/role] ¦ Trạng thái: Đang thiết kế ¦ Tiến độ: 25
Release blocker | Dòng nền đỏ, Priority P0 và Ghi chú bắt đầu bằng RELEASE BLOCKER. Không phát hành khi còn blocker chưa Hoàn thành.
ID | Nhóm công việc | Tính năng/Hạng mục | Mô tả cần điền | Player Value | Phụ thuộc | Độ ưu tiên | Độ phức tạp | Người phụ trách | Trạng thái | Tiến độ % | Acceptance Criteria | Ghi chú
P3-01-01 | Beta Scope | Mục tiêu Closed Beta | Chốt mục tiêu học hỏi, phạm vi vận hành thật và các giả thuyết cần xác nhận trong Closed Beta. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tài liệu được Product, Engineering và Operations phê duyệt; nêu ít nhất mục tiêu, non-goal, metric, owner và thời điểm review; không còn placeholder ngoài quyết định được ghi owner/deadline. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-02 | Beta Scope | Số lượng người chơi thử nghiệm | Điền quy mô tester mục tiêu, concurrency dự kiến và cách chia cohort; không coi đây là capacity đã được chứng minh. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Các ô [ĐIỀN] về tester, expected concurrency, peak concurrency và cohort đều có owner/deadline; kế hoạch tuyển không vượt capacity benchmark đã pass. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-03 | Beta Scope | Thời gian beta | Điền ngày bắt đầu, ngày kết thúc, khung bảo trì và các checkpoint đánh giá. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Có start/end, checkpoint và maintenance window được duyệt; calendar và communication template khớp nhau; ít nhất một tabletop schedule review pass. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-04 | Beta Scope | Tiêu chí chọn tester | Định nghĩa tiêu chí tuyển chọn, mức độ đa dạng thiết bị/khu vực/playstyle và NDA nếu áp dụng. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Checklist áp dụng thử cho ít nhất [ĐIỀN: số hồ sơ mẫu] cho kết quả nhất quán; tiêu chí không chứa dữ liệu không cần thiết và có cách xử lý consent. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-05 | Beta Scope | Nội dung được phép phát hành | Liệt kê feature, content version và config được phép xuất hiện trong build beta. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Manifest ghi chính xác build/config/content/pack version; smoke test xác nhận chỉ nội dung trong allowlist có thể truy cập. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-06 | Beta Scope | Nội dung bị loại khỏi beta | Liệt kê feature flag bị tắt, nội dung hoãn và hành vi không được quảng bá. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mọi mục bị loại có feature flag hoặc không nằm trong artifact; negative test chứng minh player thường không truy cập được. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-01-07 | Beta Scope | Exit criteria | Chốt ngưỡng chất lượng, ổn định, economy, performance và vận hành để đóng beta hoặc chuyển phase. | Kỳ vọng beta rõ ràng, trải nghiệm tập trung và ít thay đổi ngoài dự kiến. | MVP Alpha findings; Product sign-off | P0 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mọi tiêu chí có metric, ngưỡng [ĐIỀN], query/test evidence và approver; không được exit khi còn P0 hoặc Release Blocker mở. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-02-01 | Content Expansion | Theme thứ hai hoặc prestige route | Chọn đúng một phương án mở rộng: [ĐIỀN: theme thứ hai] hoặc [ĐIỀN: prestige route]; mô tả fantasy và phạm vi tối thiểu. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Quyết định phương án được duyệt; playthrough từ prerequisite đến completion pass; save/restart/rollback không mất hoặc nhân đôi progress; analytics phân biệt content version. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-02 | Content Expansion | Build stage mới | Thiết kế [ĐIỀN: build stage], thay đổi world projection và giá trị gameplay tương ứng. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mua stage một lần trừ tiền và unlock đúng một lần; world projection hoàn tất/reconcile sau restart; rollback không làm plot kẹt. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-03 | Content Expansion | Purchase node mới | Định nghĩa [ĐIỀN: purchase node], prerequisite, hiệu ứng, idempotency key và presentation. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Test insufficient funds, duplicate click, concurrent click và restart đều pass; một idempotency key tạo tối đa một charge và một unlock. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-04 | Content Expansion | Recipe mới | Định nghĩa [ĐIỀN: recipe], station sequence, thời gian xử lý và recipe/version ID. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi station transition đúng state machine; sai station/order bị từ chối; disconnect/restart không clone dish; settlement tối đa một lần. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-05 | Content Expansion | Customer type mới | Định nghĩa [ĐIỀN: customer type], hành vi khác biệt, timeout và economic result có giới hạn. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Customer hoàn thành hoặc recovery trong timeout [ĐIỀN]; không giữ table reservation vô hạn; payout nằm trong rule đã duyệt và được ghi analytics. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-06 | Content Expansion | Staff/automation upgrade | Định nghĩa [ĐIỀN: staff/automation upgrade], công việc được tự động hóa và giới hạn throughput. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P2 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Automation không tạo order/payout trùng; throughput không vượt config; tắt/restart giữa job khôi phục đúng và manual path vẫn dùng được. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-07 | Content Expansion | Cosmetic reward | Định nghĩa [ĐIỀN: cosmetic reward] chỉ thay đổi presentation, không cấp lợi thế economy/gameplay. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P3 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Reward chỉ thay đổi visual/sound/title; automated comparison xác nhận không đổi revenue, speed, capacity, unlock hoặc season progress rate. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-02-08 | Content Expansion | Visual và sound polish | Polish feedback mua hàng, unlock, phục vụ, lỗi và trạng thái degraded bằng visual/sound nhất quán. | Có mục tiêu mới đáng khám phá mà không đánh đổi độ ổn định. | Beta Scope; content pipeline; versioned config | P3 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Checklist trạng thái success/error/pending/degraded pass ở client matrix; không có missing model/âm thanh bắt buộc và fallback vẫn truyền đạt trạng thái. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-01 | Economy Tuning | Early-game pacing | Dùng analytics Alpha để đề xuất target pacing early-game và các config cần tune; không hardcode quyết định trước sign-off. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Dashboard có sample size và cohort filter; target [ĐIỀN] được Product duyệt; playtest/analytics release candidate nằm trong tolerance [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-02 | Economy Tuning | Mid-game pacing | Xác định funnel, thời gian chờ và khoảng cách purchase trong mid-game từ dữ liệu cohort Alpha. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Không có purchase gap vượt ngưỡng [ĐIỀN] ngoài chủ ý; funnel và time-to-node được so với Alpha; mọi thay đổi config có before/after evidence. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-03 | Economy Tuning | First prestige pacing | Xác định target time-to-first-prestige theo cohort và điều kiện hợp lệ của session. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Time-to-first-prestige p50/p90 theo cohort nằm trong target [ĐIỀN]; outlier được phân loại; không dùng admin/test account. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-04 | Economy Tuning | Purchase price | Rà soát giá từng purchase node theo dependency graph, earning rate và target pacing được duyệt. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% node có price, prerequisite và config version; simulation không có node âm/zero ngoài allowlist; playtest xác nhận không deadlock progression. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-05 | Economy Tuning | Revenue curve | Mô hình hóa revenue theo stage, active plot và automation; phát hiện spike, plateau hoặc runaway growth. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Curve được kiểm tra ở mọi stage/branch; không có giảm ngoài thiết kế hoặc growth spike vượt ngưỡng [ĐIỀN]; kết quả khớp ledger sample. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-06 | Economy Tuning | Manual/automation balance | Tune phần thưởng manual so với automation theo cửa sổ đo [ĐIỀN: window] và trần uplift được duyệt. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Cùng stage và cửa sổ [ĐIỀN], uplift manual nằm trong range [ĐIỀN]; co-op/season không vượt cap tổng được duyệt. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-07 | Economy Tuning | Currency source và sink | Lập inventory mọi source/sink, ownership, idempotency và dashboard đối soát. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% transaction type map vào source/sink và ledger reason; tổng aggregate chênh ledger không quá [ĐIỀN]; unknown reason = 0. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-08 | Economy Tuning | Inflation monitoring | Theo dõi balance distribution, earning/spend rate và cảnh báo theo ngưỡng [ĐIỀN: thresholds]. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Dashboard hiển thị distribution và flow theo cohort/version; synthetic threshold breach tạo đúng alert; runbook nêu owner và hành động. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-03-09 | Economy Tuning | Economy rollback plan | Định nghĩa versioned economy config, phạm vi revert, correction ledger và phê duyệt rollback. | Nhịp kiếm và tiêu tiền công bằng, ít grind hoặc spike bất hợp lý. | Alpha analytics; Economy tracking; Product targets [ĐIỀN] | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Staging drill revert config và áp dụng correction trên dataset mẫu pass; mọi correction có dry-run, approval, ledger entry và reconciliation report. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-04-01 | Progression Tuning | Progression bottleneck | Tìm bottleneck từ funnel, time-to-unlock và feedback; phân biệt friction chủ ý với lỗi chặn. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Top bottleneck có metric và reproduction; mỗi thay đổi có hypothesis; release candidate không còn blocker ngoài ngưỡng [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-02 | Progression Tuning | Hai progression branch | Xác nhận hai branch đều hợp lệ, có trade-off dễ hiểu và không tạo dead end. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi branch hoàn thành được từ save mới; không dead end; switch/commit rule rõ; analytics ghi branch; reward/value chênh trong tolerance [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-03 | Progression Tuning | Unlock timing | Tune thời điểm unlock theo event analytics và target pacing [ĐIỀN: target]. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Event order claim→purchase→unlock hợp lệ; p50/p90 nằm target [ĐIỀN]; restart không đổi timestamp hoặc phát lại unlock. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-04 | Progression Tuning | Tutorial completion | Đo completion/drop-off từng bước tutorial và sửa bước gây thất bại không chủ ý. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tất cả bước có event start/success/fail; completion đạt target [ĐIỀN]; abandon/reconnect tiếp tục tại state hợp lệ. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-05 | Progression Tuning | Session pacing | Định nghĩa nhịp mục tiêu cho session [ĐIỀN: duration bands] và khoảng cách meaningful event. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Trong session bands [ĐIỀN], số meaningful event và wait gap nằm target [ĐIỀN]; đo được bằng query đã review. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-06 | Progression Tuning | Retention objective | Điền mục tiêu retention, cohort definition và cửa sổ đo; không dùng reward pay-to-win để ép quay lại. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P2 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Cohort, return event, timezone và exclusions được chốt; dashboard tái lập được; target [ĐIỀN] có owner nhưng không là lý do bỏ qua blocker chất lượng. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-07 | Progression Tuning | Prestige conversion | Đo tỷ lệ player đủ điều kiện thực hiện prestige và nguyên nhân từ chối/churn. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Eligible và converted event đối soát được; tỷ lệ target [ĐIỀN]; prestige test không mất entitlement ngoài rule và không double grant. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-04-08 | Progression Tuning | Catch-up rule nếu có | Quyết định [ĐIỀN: có/không]; nếu có, giới hạn catch-up để không phá economy hoặc lợi thế cạnh tranh. | Luôn thấy mục tiêu tiếp theo và có lựa chọn tiến triển có ý nghĩa. | Alpha progression analytics; Economy Tuning | P3 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Quyết định có/không được ghi; nếu có, test cap/eligibility/expiry pass và không tăng power trả phí; nếu không, mọi catch-up flag bị tắt. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-01 | Seasonal Objectives | Season theme | Điền concept, thời gian và content boundary cho [ĐIỀN: season theme]. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P3 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Theme, start/end, timezone, version và content boundary được duyệt; client fallback vẫn hiểu objective. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-02 | Seasonal Objectives | Objective | Định nghĩa [ĐIỀN: objective] dựa trên gameplay hợp lệ, có progress unit và completion rule rõ ràng. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Progress chỉ tăng từ allowlisted server event; boundary/duplicate/replay tests pass; completion chỉ xảy ra đúng ngưỡng [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-03 | Seasonal Objectives | Điều kiện tham gia | Điền eligibility, opt-in, prerequisite và xử lý player tham gia giữa season. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P2 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Test eligible, ineligible, late join, reconnect và permission cases đều cho kết quả mong đợi; reason từ chối hiển thị rõ. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-04 | Seasonal Objectives | Progress tracking | Thiết kế server-authoritative progress event, idempotency và hiển thị tiến độ. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi event có unique/idempotency key; replay [ĐIỀN: số] event không đổi tổng; UI khớp durable state sau reconnect/restart. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-05 | Seasonal Objectives | Reward | Điền [ĐIỀN: reward]; kiểm tra reward không tăng earning power, unlock power hoặc tạo lợi thế trả phí. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P3 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Claim concurrent/retry cấp tối đa một reward; reward inventory đầy được recovery; kiểm tra stat trước/sau xác nhận không có gameplay/economy advantage. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-06 | Seasonal Objectives | Anti-AFK | Loại trừ idle/repeated synthetic action khỏi seasonal progress bằng rule có thể audit. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Idle và macro-like repeated test không tăng progress sau rule threshold [ĐIỀN]; gameplay hợp lệ không bị false positive vượt [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-07 | Seasonal Objectives | Anti-pay-to-win | Kiểm kê mọi đường mua/nhận lợi thế và chứng minh thanh toán không rút ngắn objective hoặc tăng power. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Review tất cả purchase/entitlement path cho kết quả 0 đường tăng power/progress; sign-off của Product và moderation/policy owner. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-05-08 | Seasonal Objectives | Reset khi hết season | Định nghĩa close/freeze/archive/reset state và xử lý reward chưa claim. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Boundary test trước/đúng/sau end time pass; progress frozen/archived đúng; claim late tuân policy; không reset permanent data. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-05-09 | Seasonal Objectives | Recovery khi restart | Bảo toàn seasonal progress qua graceful restart và crash, không mất hoặc cộng đôi. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Restart ở trước/sau progress commit và reward claim không làm mất/double; reconciliation report có 0 mismatch chưa giải quyết. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-05-10 | Seasonal Objectives | Seasonal analytics | Ghi event participation, progress, completion, abandonment và reward claim theo version. | Có lý do quay lại theo mùa nhưng không pay-to-win. | Beta Scope; Analytics; server-authoritative event model | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Event schema validation pass; participation→completion→claim funnel đối soát sample với DB; version/timezone có mặt 100%. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-06-01 | Exploit Testing | Duplicate item | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Duplicate item cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Drop, death, hopper/container và reconnect tests không tạo thêm entitlement; mỗi order có tối đa một dish claimable/consumed. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-02 | Exploit Testing | Duplicate payout | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Duplicate payout cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Retry, double event và replay settlement [ĐIỀN: số lần] vẫn chỉ có một ledger payout theo order/idempotency key. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-03 | Exploit Testing | Inventory click/drag | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Inventory click/drag cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mọi click/drag mode trong test matrix không di chuyển, clone hoặc biến server-issued item thành item hợp lệ khác; invariant scan = 0 violation. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-04 | Exploit Testing | Shift-click | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Shift-click cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Shift-click giữa player/container/GUI bị chặn hoặc xử lý đúng; entitlement count trước/sau không đổi ngoài transition hợp lệ. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-05 | Exploit Testing | Number-key swap | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Number-key swap cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Hotbar number-key swap ở mọi protected GUI không bypass validation; không clone/mất entitlement; GUI state refresh đúng. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-06 | Exploit Testing | Double-click | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Double-click cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Double-click collect-to-cursor không gom protected item trái phép; entitlement và inventory reconciliation khớp. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-07 | Exploit Testing | Disconnect trong transaction | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Disconnect trong transaction cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Disconnect tại mỗi transaction boundary cho kết quả committed đúng một lần hoặc chưa commit; reconnect không ở state unknown. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-08 | Exploit Testing | Restart trong transaction | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Restart trong transaction cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Forced restart tại mỗi transaction boundary; recovery hoàn tất trong [ĐIỀN: thời gian]; 0 double charge/payout/unlock. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-09 | Exploit Testing | Co-op reward duplication | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Co-op reward duplication cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Hai thành viên trigger/claim đồng thời vẫn tuân ownership và cap; ledger không có duplicate reward key. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-10 | Exploit Testing | Visitor permission bypass | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Visitor permission bypass cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Visitor thử toàn bộ purchase/reset/station/reward/admin interaction đều bị từ chối server-side và có audit khi cần. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-11 | Exploit Testing | Purchase/reset race condition | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Purchase/reset race condition cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Concurrent purchase và reset ở [ĐIỀN: số vòng] không gây âm tiền, orphan unlock hoặc sai plot state; fence token loại operation cũ. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-06-12 | Exploit Testing | Prestige duplication | Thiết kế, triển khai và xác minh hạng mục Prestige duplication cho Closed Beta theo phạm vi đã duyệt. | Tiến trình và economy công bằng, không bị phá bởi duplication/bypass. | Stable release candidate; transaction/permission invariants | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Concurrent/retry/restart prestige chỉ tăng prestige count và grant bonus đúng một lần; old plot state được reset/reconcile đúng. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-01 | Reliability | Server restart | Kiểm tra graceful restart tại mọi state quan trọng của order, purchase, build và season. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Restart matrix qua order/purchase/build/prestige/season pass; sau startup reconciliation 0 invariant violation và player tiếp tục được. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-02 | Reliability | Plugin reload policy | Cấm hoặc giới hạn plugin reload; quy định restart được hỗ trợ và thông điệp cho operator. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P2 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Runbook nêu rõ reload không hỗ trợ hoặc allowlist; operator command/test tạo thông báo đúng; không có tài liệu nào hướng dẫn hot reload trái policy. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-07-03 | Reliability | Database outage | Thiết kế hành vi khi database unavailable: chặn write nguy hiểm, bảo toàn state và phục hồi có kiểm soát. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Failure injection xác nhận write kinh tế bị fail-closed/queued theo thiết kế, main thread không treo, không mất/double; recovery reconciliation pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-04 | Reliability | Database latency | Định nghĩa timeout, backpressure và UX khi DB chậm mà không block main thread. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Inject latency [ĐIỀN]; tick threshold vẫn đạt; timeout/backpressure kích hoạt; player nhận trạng thái rõ; pool không cạn kéo dài. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-07-05 | Reliability | Crash recovery | Khôi phục state committed từ database và reconcile world projection sau process crash. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Kill process ở workload đại diện; startup recovery hoàn thành trong RTO [ĐIỀN]; committed data giữ nguyên và world projection khớp. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-06 | Reliability | Plot reconciliation | So sánh durable state với block/entity projection và repair idempotently. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Corrupt/missing/extra block-entity fixtures được phát hiện; chạy reconcile hai lần cho cùng kết quả; 0 thay đổi durable state ngoài rule. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-07 | Reliability | Entity cleanup | Dọn entity/task còn sót khi plot inactive, unload, reset hoặc plugin shutdown. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Sau deactivate/reset/restart, orphan entity/task = 0 theo scan; entity budget trở về baseline trong [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-07-08 | Reliability | Stuck customer recovery | Watchdog customer state/path timeout, giải phóng reservation và không phạt player. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Inject path failure tại mỗi state; watchdog giải phóng table/queue trong timeout [ĐIỀN]; không trừ tiền/reward player sai. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-07-09 | Reliability | Pending transaction recovery | Quét transaction pending/unknown, quyết định resume/compensate theo idempotency key. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Fixtures pending/committed/unknown được phân loại đúng; rerun recovery idempotent; 0 transaction không có final disposition. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-07-10 | Reliability | Degraded mode | Định nghĩa feature được giữ/tắt khi dependency lỗi và điều kiện tự động thoát degraded mode. | Ít mất tiến trình, downtime và trạng thái kẹt khi hệ thống lỗi. | Persistence model; observability; recovery jobs | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi dependency failure vào đúng mode; action nguy hiểm bị chặn; health/UX/alert đúng; thoát mode không replay transaction trùng. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-01 | Rollback | Plugin rollback | Định nghĩa artifact pin, config compatibility và quy trình quay lại plugin build trước. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Staging rollback về build N-1 trong RTO [ĐIỀN]; startup/smoke/reconciliation pass; config/schema compatibility được xác nhận. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-02 | Rollback | Database migration rollback | Mỗi migration beta có precheck, rollback/forward-fix được diễn tập và giới hạn dữ liệu rõ ràng. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Migration rehearsal trên bản sao dữ liệu pass cả rollback hoặc forward-fix; row count/checksum/invariants khớp; backup restore point tồn tại. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-03 | Rollback | Content rollback | Version hóa content/config để tắt hoặc revert node/recipe/theme không làm hỏng save. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tắt/revert content version không làm save load lỗi; player có progress liên quan được map/compensate; smoke test pass. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-08-04 | Rollback | Resource-pack rollback | Phối hợp server config và pack version tương thích khi rollback. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Server và client tải đúng previous pack/hash; không download loop; model critical có fallback; compatibility matrix pass. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-08-05 | Rollback | Economy correction | Dùng correction ledger có lý do, scope, dry-run và audit; không sửa balance âm thầm. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Dry-run nêu số account/amount/reason; execution tạo một correction mỗi account; rerun không cộng trùng; audit và communication khớp. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-06 | Rollback | Player-data reconciliation | Đối chiếu balance, unlock, prestige, entitlement và world projection sau rollback. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Report kiểm tra balance, unlock, prestige, entitlement, season và plot; mismatch = 0 hoặc có ticket/owner được phê duyệt trước reopen. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-07 | Rollback | Rollback verification | Checklist xác minh schema, build, config, gameplay, data và monitoring sau rollback. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% checklist item có evidence/timestamp/operator; release chỉ reopen khi smoke, invariants, monitoring và data reconciliation pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-08-08 | Rollback | Communication khi rollback | Chuẩn bị template thông báo downtime, impact, correction và thời điểm cập nhật tiếp theo. | Sự cố được phục hồi nhanh, minh bạch và hạn chế mất dữ liệu. | Versioned artifact/config/schema; backups; runbook | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tabletop gửi đúng template cho từng severity/audience trong SLA [ĐIỀN]; message nêu impact, action, ETA/update time và correction. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-09-01 | Resource Pack | Download flow | Kiểm tra prompt, URL, consent, trạng thái tải và activation của resource pack. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Accept path tải và activate đúng pack/hash trên client matrix; reconnect dùng cache hợp lệ; telemetry ghi outcome mà không thu dữ liệu thừa. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-09-02 | Resource Pack | Versioning | Gắn pack version bất biến với build/content compatibility matrix. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi artifact có version/hash bất biến; build→pack matrix không mơ hồ; mismatch test bị chặn hoặc fallback đúng. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-09-03 | Resource Pack | Hash validation | Cấu hình hash đúng artifact và từ chối cache/artifact không khớp. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Pack đúng hash tải thành công; artifact bị sửa một byte thất bại có kiểm soát; server log/metric ghi version và reason. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-09-04 | Resource Pack | Người chơi từ chối pack | Định nghĩa policy [ĐIỀN: allow/kick/degraded] và thông báo rõ trước khi vào gameplay. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Reject test tuân policy [ĐIỀN]; không vào trạng thái gameplay nửa vời; message hướng dẫn rõ và moderation không cần can thiệp thủ công. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-09-05 | Resource Pack | Download failure | Cung cấp retry/fallback/support code khi client không tải được pack. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Timeout/HTTP error/corrupt download đều có retry/fallback đúng; không loop vô hạn; support code xuất hiện trong log/player message. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-09-06 | Resource Pack | CDN failure | Diễn tập origin/CDN unavailable và kích hoạt fallback hoặc maintenance theo runbook. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Failure drill kích hoạt fallback/maintenance trong [ĐIỀN]; alert đến đúng owner; không phục vụ hash/version sai. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-09-07 | Resource Pack | Fallback presentation | Đảm bảo item/UI cốt lõi vẫn hiểu được khi custom model/sound không hoạt động. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Không pack, mọi action critical vẫn phân biệt được bằng vanilla material/text; playtest hoàn tất core loop không cần đoán custom model. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-09-08 | Resource Pack | Client compatibility | Xác nhận Minecraft client versions, locale và platform được hỗ trợ [ĐIỀN: matrix]. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% client trong support matrix pass login/download/core loop; ngoài matrix nhận thông báo unsupported rõ ràng. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-09-09 | Resource Pack | Rollback pack version | Cho phép chuyển về pack version trước mà client không bị vòng lặp tải hoặc mismatch. | Visual nhất quán; vẫn chơi và hiểu trạng thái khi pack gặp lỗi. | Pack artifact; CDN; client support matrix [ĐIỀN] | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Chuyển N→N-1→N trong test không cache sai hoặc loop; hash/version telemetry đúng; core visual smoke pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-10-01 | Multiplayer và Moderation | Co-op permission | Lập permission matrix cho owner/member và kiểm tra mọi hành động kinh tế/world-side ở server. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Matrix owner/member cho mọi action pass; revoke có hiệu lực trong [ĐIỀN]; concurrent action không vượt ownership/idempotency rule. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-10-02 | Multiplayer và Moderation | Visitor permission | Visitor chỉ xem/tương tác được action allowlist; không mua, reset, claim hoặc nhận reward chủ plot. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Matrix visitor pass 100%; purchase/reset/reward/stock/admin action bị deny server-side; allowlisted social action vẫn hoạt động. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-10-03 | Multiplayer và Moderation | Grief prevention | Chặn break/place, container, entity, fluid, piston và interaction ngoài quyền trong plot. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Automated/manual matrix cho block, container, entity, fluid, piston, explosion và vehicle có 0 unauthorized world change. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-10-04 | Multiplayer và Moderation | Chat moderation | Định nghĩa filter, mute/escalation, appeal và xử lý false positive theo policy. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Test allow/block/mute/appeal/audit pass theo policy; moderator action có reason; false-positive samples được review trước beta. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-10-05 | Multiplayer và Moderation | Report flow | Cho phép gửi report có category, target, evidence metadata và confirmation ID. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Report hợp lệ tạo ID và audit record; spam/rate-limit/invalid target xử lý đúng; moderator xem đủ context theo least privilege. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-10-06 | Multiplayer và Moderation | Player sanction | Định nghĩa warning/mute/kick/ban, duration, reason code, appeal và dual-control nếu cần. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi sanction type có apply/expire/revoke/appeal test; enforcement qua reconnect/restart; audit log đầy đủ actor/reason/duration. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-10-07 | Multiplayer và Moderation | Audit log | Ghi actor, action, target, before/after, reason, timestamp và correlation ID cho thao tác nhạy cảm. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% action nhạy cảm trong allowlist tạo log đủ field; tamper/access test pass; query theo correlation ID trả đúng chuỗi sự kiện. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-10-08 | Multiplayer và Moderation | Admin escalation | Định nghĩa on-call/escalation path, quyền break-glass và thời gian phản hồi [ĐIỀN: SLA]. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tabletop SEV [ĐIỀN] đến đúng on-call trong SLA; break-glass được audit và revoke; escalation contacts đã xác nhận. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-10-09 | Multiplayer và Moderation | Privacy rule | Định nghĩa dữ liệu được xem trong moderation, least privilege và cách xử lý yêu cầu privacy. | Co-op/social an toàn, không grief và có hỗ trợ khi bị lạm dụng. | Permission model; policy; audit storage | P1 | XS | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Role test chứng minh chỉ người có quyền xem field cần thiết; export/delete/retention path được diễn tập; log không chứa secret hoặc chat ngoài policy. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-11-01 | Operations | Deployment checklist | Checklist artifact, migration, backup, config, pack, canary, smoke test và rollback owner. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Một dry run release candidate hoàn tất 100% mục bắt buộc, có owner/evidence; thiếu mục P0 tự động dừng deploy. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-02 | Operations | Canary release | Phát hành cho cohort/server [ĐIỀN: canary scope], quan sát rồi promote/rollback theo gate. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Canary nhận đúng version; gate theo [ĐIỀN: metrics/thresholds] quyết định promote/rollback; rollback drill nằm trong RTO. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-11-03 | Operations | Monitoring dashboard | Dashboard health, tick, memory, DB, error, transaction, plot và player-impact metrics. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Synthetic gameplay và failure injection xuất hiện đúng dashboard trong [ĐIỀN: delay]; không có panel critical No Data không được giải thích. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-04 | Operations | Alert rule | Định nghĩa signal, threshold [ĐIỀN], duration, severity, owner và chống alert noise. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi alert có test fire/resolution, severity, runbook và owner; signal dưới ngưỡng không page; signal vượt ngưỡng page trong [ĐIỀN]. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-05 | Operations | Incident severity | Chốt SEV matrix theo impact player/data/economy và response target [ĐIỀN]. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | [ĐIỀN: số tình huống] tabletop được phân loại nhất quán theo matrix; mỗi severity có response/communication target và authority rõ. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-11-06 | Operations | Incident response | Runbook detect, triage, contain, recover, communicate và post-incident review. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tabletop từ alert đến resolved/postmortem pass; timeline/correlation/evidence đầy đủ; containment không làm hỏng dữ liệu. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-07 | Operations | Backup schedule | Điền RPO, lịch backup, retention, encryption, location và owner kiểm tra. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Backup chạy theo RPO [ĐIỀN], encrypted và off-host; job failure alert; restore sampling xác nhận artifact đọc được. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-08 | Operations | Restore procedure | Runbook restore vào môi trường cô lập, validate rồi mới quyết định cutover. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Restore rehearsal đạt RTO [ĐIỀN] và RPO [ĐIỀN]; schema/checksum/invariants/gameplay smoke pass trước cutover. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-11-09 | Operations | Maintenance mode | Chặn login/write có kiểm soát, giữ admin access và hiển thị ETA/message. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Player thường không tạo write mới; admin health/restore access hoạt động; message/ETA đúng; thoát mode không gây login storm ngoài budget. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-11-10 | Operations | Player communication | Template status cho planned maintenance, incident, rollback và resolved update. | Server ổn định, sự cố được phát hiện và xử lý nhanh. | Release candidate; infrastructure; on-call ownership | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Templates được duyệt; tabletop gửi update theo cadence [ĐIỀN]; nội dung không hứa thời gian/chức năng chưa xác nhận. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-01 | Analytics và Feedback | Error tracking | Capture exception có build/version/correlation context, scrub dữ liệu nhạy cảm và nhóm lỗi. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Inject exception có event trong [ĐIỀN: delay] với build/correlation; secret/PII fixtures bị scrub; duplicate được group đúng. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-12-02 | Analytics và Feedback | Performance tracking | Thu tick time, task duration, entity/pathfinding, DB latency/pool và memory theo build. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Metrics có p50/p95/p99 và build tag; benchmark query tái lập được; sampling overhead dưới [ĐIỀN]. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-12-03 | Analytics và Feedback | Economy tracking | Event ledger/aggregate cho earn, spend, balance, purchase, refund và prestige theo config version. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Sample transaction đối soát 100% với ledger; duplicate event không double-count; dashboard filter đúng config/cohort/version. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-12-04 | Analytics và Feedback | Progression tracking | Event claim, tutorial step, unlock, branch, build stage và prestige funnel. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Scripted playthrough tạo đúng ordered funnel events; reconnect/replay không nhân đôi; admin/test account được gắn để loại trừ. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-05 | Analytics và Feedback | Retention tracking | Định nghĩa cohort/timezone/return event và loại test/admin account khỏi metric. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Query cohort được peer review và tái lập trên fixture; timezone/boundary tests pass; bot/admin/test account exclusions đúng. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-06 | Analytics và Feedback | Tester feedback form | Form thu build, context, severity cảm nhận, reproduction và consent liên hệ. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P2 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Form submit thành công trên support clients; required fields/rate limit/consent pass; ticket liên kết build và tester pseudonymous ID. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-07 | Analytics và Feedback | Bug report template | Template có environment, steps, expected/actual, evidence và impact/data-risk flag. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P2 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | [ĐIỀN: số báo cáo mẫu] đủ dữ liệu để triage/reproduce; field data-risk và release-blocker bắt buộc; không yêu cầu secret/PII. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-08 | Analytics và Feedback | Feedback prioritization | Triage theo severity, frequency, player value, data risk và release blocker status. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Triage rehearsal cho [ĐIỀN: số item] tạo priority/owner/SLA nhất quán; P0/Release Blocker không nằm ngoài queue xử lý. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-12-09 | Analytics và Feedback | Privacy và data retention | Liệt kê event/field, mục đích, retention [ĐIỀN], access và deletion process. | Phản hồi dẫn đến sửa lỗi đúng ưu tiên mà tôn trọng privacy. | Event schema; privacy review; dashboard pipeline | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Data inventory được duyệt; TTL/deletion/access test pass cho từng store; không thu field không có purpose/owner. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-13-01 | Performance | Expected beta concurrency | Điền expected/peak concurrency giả định và workload profile; chỉ công bố sau benchmark. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Giả định player/active plot/NPC/entity/path/DB workload được điền và phê duyệt; claim capacity liên kết tới benchmark evidence. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-13-02 | Performance | Peak concurrency test | Load test workload đại diện ở [ĐIỀN: peak] với ramp, steady-state và pass thresholds. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Ở peak [ĐIỀN], tất cả tick/memory/DB/error threshold [ĐIỀN] pass trong steady-state; report lưu config, hardware và workload. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-13-03 | Performance | Active plot count | Đo capacity theo active/observed plot thay vì chỉ player count. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Test tăng active plot tới [ĐIỀN]; metric đếm đúng; inactive plot về 0 NPC và không force-load chunk ngoài policy. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-13-04 | Performance | NPC count | Đặt budget [ĐIỀN] theo observed plot và xác nhận cleanup/inactive simulation. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Budget [ĐIỀN] không bị vượt trong workload; plot inactive cleanup đúng; overload test không phá tick/data invariants. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-13-05 | Performance | Entity tracking | Đo tổng tracked entity, display/interaction entity và client-visible count theo plot. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tracked entity/client-visible counts nằm budget [ĐIỀN]; reconnect/plot switch không làm count tăng dần; orphan scan = 0. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-13-06 | Performance | Pathfinding load | Đo path request rate/cost; chỉ repath khi đổi state hoặc watchdog yêu cầu. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P1 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Request rate/cost nằm threshold [ĐIỀN]; idle customer không repath liên tục; injected stuck path được watchdog recovery. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-13-07 | Performance | Tick time | Chốt ngưỡng p50/p95/p99 tick time hoặc MSPT [ĐIỀN] và đo dưới workload beta. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | p50/p95/p99 MSPT ở benchmark/soak dưới ngưỡng [ĐIỀN]; không có main-thread DB/file/HTTP call trong profile. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-13-08 | Performance | Memory | Đo heap/native memory, GC pause và growth; đặt ngưỡng [ĐIỀN] và kiểm tra leak. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Heap/native/GC nằm ngưỡng [ĐIỀN]; slope sau warm-up không vượt [ĐIỀN]; heap dump/profile không có retained leak blocker. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-13-09 | Performance | Database pool | Tune pool/timeout theo concurrency [ĐIỀN], không block server main thread. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Peak test không có pool exhaustion kéo dài; acquire/query p95 dưới [ĐIỀN]; timeout không block main thread và recovery pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-13-10 | Performance | Long soak test | Chạy soak [ĐIỀN: duration] với traffic, restart/failure injection và leak checks. | Gameplay mượt và ổn định trong tải beta thực tế. | Production-like hardware; workload model [ĐIỀN] | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Chạy đủ [ĐIỀN: duration]; không crash, leak slope, data invariant violation hoặc alert P0/P1 chưa giải quyết; restart sau soak pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-01 | Beta Testing | Smoke test | Bộ test nhanh cho login, claim plot, order, purchase, save/reconnect và admin health. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% case P0 login→claim→order→purchase→save/reconnect và admin health pass trên exact release artifact; không có blocker mở. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-02 | Beta Testing | Regression test | Chạy suite regression cho gameplay, data integrity, permission và analytics trên release candidate. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Toàn bộ suite bắt buộc pass; flaky test có owner và không che P0/P1; report gắn commit/build/config/pack versions. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-03 | Beta Testing | Gameplay test | Playthrough các branch, manual/automation, co-op, season và prestige bằng build release candidate. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Playthrough mỗi branch và prestige/season/co-op path pass; không softlock; mọi defect được triage theo severity trước sign-off. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-14-04 | Beta Testing | Economy test | Mô phỏng và playtest source/sink, pricing, revenue curve, pacing và correction workflow. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Simulation và playtest nằm pacing/curve/source-sink thresholds [ĐIỀN]; ledger reconciliation pass; rollback/correction rehearsal pass. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-14-05 | Beta Testing | Exploit test | Chạy toàn bộ exploit matrix, concurrency test và negative permission cases. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% exploit cases trong nhóm Exploit Testing pass; 0 duplication, negative balance, unauthorized action hoặc unresolved invariant violation. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-06 | Beta Testing | Restart test | Inject restart ở các transaction/state boundary và đối soát sau recovery. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Restart ở mọi checkpoint bắt buộc pass; RTO [ĐIỀN]; 0 mất/double transaction/progress và reconciliation sạch. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-07 | Beta Testing | Rollback test | Diễn tập plugin, DB, content, pack rollback và player-data reconciliation. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Plugin/DB/content/pack rollback đạt RTO/RPO [ĐIỀN]; smoke + reconciliation + monitoring pass trước reopen. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-08 | Beta Testing | Resource-pack failure test | Inject reject, timeout, hash mismatch, CDN failure và version rollback. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Reject, timeout, corrupt/hash mismatch, CDN failure và rollback version cho đúng policy/fallback; không download loop. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-09 | Beta Testing | Backup/restore test | Restore backup vào môi trường cô lập và kiểm tra RPO/data/gameplay. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Restore bản backup beta gần nhất vào môi trường cô lập đạt RPO/RTO [ĐIỀN]; checksum/invariants/smoke pass. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
P3-14-10 | Beta Testing | Moderation test | Kiểm tra report, sanction, audit, escalation, privacy và permission boundary. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Report→triage→sanction→appeal/audit/escalation path pass; permission/privacy negative tests có 0 unauthorized access. | [ĐIỀN: quyết định, link evidence hoặc issue]
P3-14-11 | Beta Testing | Release acceptance test | Chạy gate cuối trên artifact, config, migration và pack đúng version dự kiến phát hành. | Release candidate đáng tin cậy trước khi mời tester thật. | Release candidate; test environment; preceding workstreams | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tất cả Release Blocker hoàn thành; Beta Exit Criteria được ký; exact artifact/config/schema/pack pass smoke, regression và operational readiness review. | RELEASE BLOCKER ¦ Không phát hành nếu chưa Hoàn thành.
Milestones
ID | Milestone | Ngày mục tiêu | Điều kiện hoàn thành | Owner | Trạng thái
M1 | Scope & telemetry lock | [ĐIỀN: ngày] | Beta scope, metric definitions, event schema và product placeholders quan trọng được duyệt. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
M2 | Content/economy candidate | [ĐIỀN: ngày] | Content expansion đã chọn; economy/progression config candidate có evidence từ Alpha và playtest. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
M3 | Reliability & exploit gate | [ĐIỀN: ngày] | Exploit, restart, recovery, rollback, resource-pack failure và backup/restore drills pass. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
M4 | Operational readiness | [ĐIỀN: ngày] | Runbook, monitoring, alerts, moderation, privacy, escalation và communication được tabletop. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
M5 | Closed Beta release | [ĐIỀN: ngày] | Release acceptance pass; 0 blocker mở; approvers ký Beta Exit Criteria để bắt đầu beta. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
Risks
ID | Risk | Khả năng | Ảnh hưởng | Mitigation/Contingency | Owner | Trạng thái
R-01 | Economy tune từ sample Alpha không đại diện | [ĐIỀN] | [ĐIỀN] | Phân cohort, ghi confidence/sample size, canary config và chuẩn bị economy rollback. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-02 | Transaction duplication hoặc data inconsistency khi restart | [ĐIỀN] | Rất cao | Idempotency, ledger invariant, crash injection, pending recovery và reconciliation gate. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-03 | NPC/pathfinding vượt capacity trong tải thật | [ĐIỀN] | Cao | Benchmark theo active plot/NPC/path request; budget, inactive simulation và degraded mode. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-04 | Resource pack/CDN failure chặn tester | [ĐIỀN] | Cao | Hash/version pin, fallback presentation, retry, CDN drill và rollback pack. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-05 | Seasonal objective tạo AFK/P2W hoặc exploit | [ĐIỀN] | Cao | Server-authoritative progress, anti-AFK, P2W review và reward cosmetic-only. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-06 | Moderator/on-call chưa sẵn sàng | [ĐIỀN] | Cao | Permission/audit review, incident tabletop, escalation roster và communication templates. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
R-07 | Thêm content làm trễ hardening | [ĐIỀN] | Trung bình | Timebox content, feature flag; cắt content trước reliability/release blocker. | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
Release Blockers
ID | Blocker | Điều kiện gỡ blocker | Liên kết hạng mục | Owner | Trạng thái
RB-01 | Data integrity & exploit | Tất cả exploit matrix pass; 0 double payout/charge/unlock/reward; invariant reconciliation sạch. | P3-06-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-02 | Restart/crash/degraded recovery | Restart/crash/DB failure drills đạt RTO [ĐIỀN], không mất/nhân đôi data và không block main thread. | P3-07-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-03 | Rollback readiness | Plugin, DB, content, pack và economy rollback diễn tập pass; player-data reconciliation = 0 mismatch mở. | P3-08-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-04 | Resource-pack resilience | Reject/download/hash/CDN/fallback/version rollback tests pass trên client matrix [ĐIỀN]. | P3-09-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-05 | Permission, grief & audit | Co-op/visitor/grief negative tests pass; admin/economy actions có audit và privacy controls. | P3-10-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-06 | Operational readiness | Deploy/canary/monitor/alert/incident/backup/restore runbook được drill trên release candidate. | P3-11-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-07 | Performance capacity | Peak và soak workload [ĐIỀN] pass tick/memory/DB/entity/path thresholds [ĐIỀN]. | P3-13-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
RB-08 | Release acceptance | Smoke/regression/exploit/restart/rollback/resource-pack/restore gates pass; 0 P0 hoặc blocker mở. | P3-14-* | [ĐIỀN: owner] | Chưa làm
Beta Exit Criteria
ID | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí kiểm thử | Approver | Kết quả
BE-01 | Scope | Beta scope, tester/time window và content allowlist/denylist được phê duyệt; không còn quyết định bắt buộc vô chủ. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-02 | Quality | 0 P0, 0 Release Blocker; P1 còn lại có risk acceptance, owner và deadline được duyệt. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-03 | Data integrity | Exploit/restart/crash/rollback tests không tạo duplicate, loss hoặc invariant mismatch chưa xử lý. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-04 | Economy & progression | Các target pacing/economy [ĐIỀN] đạt tolerance [ĐIỀN] trên sample đủ điều kiện; rollback plan pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-05 | Performance | Expected/peak workload [ĐIỀN] đạt tick/memory/DB/entity/path và soak thresholds [ĐIỀN]. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-06 | Resource pack | Client matrix và reject/failure/CDN/fallback/rollback pack scenarios pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-07 | Operations | Deployment, monitoring, alerting, incident, backup/restore, rollback và communication drills pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-08 | Moderation & privacy | Permission/grief/report/sanction/audit/escalation/privacy tests pass; staff roster sẵn sàng. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
BE-09 | Season fairness | Seasonal objective recovery/anti-AFK/anti-P2W/reward/reset/analytics tests pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
Definition of Done
ID | Khía cạnh | Điều kiện Done
DoD-01 | Thiết kế & scope | Acceptance Criteria, dependency, owner, priority và failure behavior được review; placeholder bắt buộc đã có quyết định hoặc owner/deadline.
DoD-02 | Implementation | Code/config/content versioned; server-authoritative validation, idempotency và feature flag/rollback path khi phù hợp.
DoD-03 | Testing | Happy path, boundary, negative permission, concurrent/retry, reconnect/restart và rollback tests liên quan pass.
DoD-04 | Data | Migration/ledger/event schema review; reconciliation và privacy/retention controls pass; không có invariant mismatch mở.
DoD-05 | Observability | Metrics/log/error events có build/version/correlation; dashboard và alert test fire/resolution pass.
DoD-06 | Operations | Runbook deploy/recover/rollback cập nhật; backup/restore hoặc tabletop/drill evidence đính kèm khi có impact vận hành.
DoD-07 | Player experience | Thông báo success/error/degraded rõ; fallback hoạt động; localization/text và accessibility/readability được review.
DoD-08 | Sign-off | Không còn P0/P1 không được chấp thuận; Release Blocker liên quan đã gỡ; Product, QA và Operations ký theo ownership.