## Phase 4 - Production
MINECRAFT RESTAURANT TYCOON ¦ PHASE 4 - PRODUCTION HARDENING
Mục tiêu: chứng minh khả năng phát hành, phục hồi và vận hành production. Chỉ sửa ô [ĐIỀN], owner, trạng thái, tiến độ và evidence.
Hướng dẫn | Ô vàng là quyết định cần điền. Dòng đỏ là release blocker P0; không launch khi chưa Hoàn thành.
Ví dụ | [ĐIỀN: RPO 15 phút] ¦ Owner: Platform ¦ Trạng thái: Đang kiểm thử ¦ Tiến độ: 75 ¦ Evidence: link drill
Nguồn | RESTAURANT_TYCOON_PLAN.md §17 Phase 4, §18 Acceptance Gates và §23 Binding Production Requirements.
ID | Nhóm công việc | Tính năng/Hạng mục | Mô tả cần điền | Player Value | Phụ thuộc | Độ ưu tiên | Độ phức tạp | Người phụ trách | Trạng thái | Tiến độ % | Acceptance Criteria | Ghi chú/Evidence
P4-01-01 | 1. Launch Scope & Governance | Production launch scope | Chốt feature/content/platform/locale được launch, non-goal, feature flag và owner; điền launch date [ĐIỀN]. | Biết rõ trải nghiệm nào được hỗ trợ chính thức. | Phase 3 exit report | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Manifest scope được Product, Engineering và Operations ký; mọi mục có owner/trạng thái; artifact không chứa feature ngoài allowlist. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-01-02 | 1. Launch Scope & Governance | Supported platform matrix | Chốt Minecraft/Paper/Java/client version, Việt/Anh, resource-pack policy và quyết định Geyser/Bedrock [ĐIỀN]. | Người chơi nhận thông tin tương thích rõ ràng. | Production launch scope | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% tổ hợp được hỗ trợ pass login, pack, core loop, reconnect; ngoài matrix nhận thông báo unsupported rõ ràng. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-01-03 | 1. Launch Scope & Governance | Go/no-go authority | Chỉ định release manager, approver Product/Engineering/QA/Operations và quyền dừng launch. | Không phát hành build có rủi ro chưa được chấp thuận. | Production launch scope | P0 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | RACI được ký; tabletop một tình huống no-go cho đúng quyết định, escalation và audit trong SLA [ĐIỀN]. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-01-04 | 1. Launch Scope & Governance | Change freeze | Định nghĩa mốc content/code/config freeze, exception process và emergency change. | Giảm regression sát ngày mở cửa. | Go/no-go authority | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mọi thay đổi sau freeze có ticket, risk, approver và regression evidence; unauthorized production drift = 0. | [ĐIỀN: quyết định/link evidence]
P4-02-01 | 2. Compliance & Trust | Minecraft EULA/Usage Guidelines review | Review lại guideline tại thời điểm launch, disclaimer, operator identity/contact và cách quảng bá. | Server minh bạch và giảm nguy cơ bị gián đoạn. | Production launch scope | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Checklist theo URL/phiên bản/ngày review có approver; 0 vi phạm mở; disclaimer và operator contact xuất hiện đúng nơi. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-02-02 | 2. Compliance & Trust | Branding and IP review | Review tên, logo, screenshot, restaurant theme, UGC và quy trình IP takedown. | Nội dung đáng tin cậy và có nguồn gốc hợp lệ. | Asset provenance manifest | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% asset/brand claim có owner/license hoặc bị loại; takedown flow tabletop pass và có SLA [ĐIỀN]. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-02-03 | 2. Compliance & Trust | Asset provenance manifest | Lập manifest source, creator, license, version/hash cho model, texture, sound, font, schematic và dependency. | Tránh asset biến mất hoặc tranh chấp sau launch. | Resource-pack release artifact | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% artifact production map tới provenance/license; unknown/incompatible license = 0; manifest hash gắn release. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-02-04 | 2. Compliance & Trust | Privacy and retention review | Lập data inventory, purpose, lawful/consent basis nếu cần, access, TTL, export/delete và log redaction [ĐIỀN]. | Dữ liệu người chơi được thu tối thiểu và bảo vệ. | Phase 3 analytics; moderation data | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi field có purpose/owner/TTL; access, deletion và expiry tests pass; secret/PII fixture không xuất hiện trong log/analytics. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-02-05 | 2. Compliance & Trust | Moderation and child-safety readiness | Chốt report, mute/block/ban, appeal, restaurant name/sign/chat review và escalation nghiêm trọng. | Môi trường chơi an toàn và có hỗ trợ. | Phase 3 moderation tools | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Report-to-resolution tabletop pass; permission least-privilege; audit đầy đủ; on-call moderation roster đã xác nhận. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-02-06 | 2. Compliance & Trust | Monetization launch gate | Quyết định [ĐIỀN: không launch/launch]; nếu launch, review price disclosure, history, refund/support, all-ages, no paid random và no competitive advantage. | Mua hàng minh bạch và không pay-to-win. | Policy review; payment design nếu có | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Nếu tắt: mọi store/payment path inaccessible. Nếu bật: legal/policy/security/refund/reconciliation tests pass và 0 đường mua tăng competitive power. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-01 | 3. Release Engineering | Immutable release artifact | Build plugin/config/content/migration/resource pack thành artifact bất biến, có version, checksum và commit. | Mọi server nhận đúng bản đã kiểm thử. | CI pipeline; scope manifest | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Exact artifact qua dev→staging→canary không rebuild; checksum khớp 100%; SBOM/provenance và signer [ĐIỀN] được lưu. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-02 | 3. Release Engineering | Dependency and SBOM review | Pin phiên bản, lập SBOM, license/vulnerability review và policy update dependency. | Giảm lỗi và rủi ro chuỗi cung ứng. | Immutable release artifact | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% production dependency được pin và có license; 0 vulnerability vượt policy [ĐIỀN] không có waiver/owner/deadline. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-03 | 3. Release Engineering | Migration preflight | Kiểm tra schema version, compatibility, backup restore point, duration/lock và forward-fix/rollback decision. | Update không làm hỏng tiến trình. | Release artifact; DB copy | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Fresh install và production-like upgrade pass; row count/checksum/invariant khớp; migration failure dừng deploy an toàn. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-04 | 3. Release Engineering | Deployment automation | Tự động hóa precheck, maintenance/drain, migration, deploy, health, smoke, promote và abort. | Giảm downtime và sai thao tác thủ công. | Immutable artifact; migration preflight | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Staging dry-run hoàn tất không bước tay ngoài approval; lỗi inject tại mỗi stage dừng/rollback đúng và tạo audit. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-05 | 3. Release Engineering | Configuration and secret management | Tách config/secret, validate schema, least privilege, rotation và chống log secret. | Bảo vệ tài khoản và giữ cấu hình nhất quán. | Deployment automation | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Secret không nằm repo/artifact/log; invalid config fail-fast; rotation rehearsal không mất giao dịch và access cũ bị revoke. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-06 | 3. Release Engineering | Canary rollout | Chọn scope [ĐIỀN], thời gian quan sát, metric gate và promote/rollback authority. | Hạn chế người chơi bị ảnh hưởng bởi bản lỗi. | Deployment; observability; rollback | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Canary nhận đúng artifact/config/pack; synthetic gate pass; breach ngưỡng [ĐIỀN] tự dừng promote và rollback trong RTO. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-07 | 3. Release Engineering | Production rollback automation | Rollback plugin/config/content/pack và chọn rollback/forward-fix DB; giữ correlation/audit. | Sự cố release được đảo nhanh, có kiểm soát. | Canary; backup; reconciliation | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Diễn tập N→N-1 trên production-like đạt RTO [ĐIỀN]; smoke, schema compatibility và reconciliation pass trước reopen. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-03-08 | 3. Release Engineering | Release smoke suite | Tự động kiểm tra health, login, claim, order, purchase, save/reconnect, admin và pack trên exact artifact. | Ngăn mở server khi core loop đã hỏng. | Deployment automation | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% P0 smoke pass trên exact checksum; fail bất kỳ case nào chặn promote; report gắn build/config/schema/pack. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-01 | 4. Observability & Incident Response | Production health dashboard | Dashboard MSPT/TPS, CPU, heap/GC, entity/chunk/task, DB pool/latency, error và concurrency. | Lag và lỗi được phát hiện trước khi lan rộng. | Production telemetry | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Synthetic load/failure hiện đúng panel trong delay [ĐIỀN]; p50/p95/p99/max có build tag; critical No Data tạo cảnh báo. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-02 | 4. Observability & Incident Response | Economy and data-integrity dashboard | Theo dõi earn/spend, balance-ledger delta, duplicate rejection, pending operation, reconcile mismatch và correction. | Bảo vệ tiền và tiến trình người chơi. | Ledger; reconciliation metrics | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Fixture duplicate/mismatch tạo metric/alert; aggregate khớp ledger; unknown reason = 0; dashboard drill-down bằng correlation ID. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-03 | 4. Observability & Incident Response | SLO and alert policy | Chốt SLI/SLO [ĐIỀN], burn-rate/threshold, severity, page owner và chống alert noise. | Sự cố ảnh hưởng thật được xử lý đúng mức. | Dashboards; capacity evidence | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi alert test fire/resolution pass; page đến đúng owner trong SLA; dưới ngưỡng không page; runbook link hợp lệ. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-04 | 4. Observability & Incident Response | Structured logs and correlation | Chuẩn hóa build, server, player pseudonymous ID, restaurant/run/operation/correlation ID và scrub policy. | Support tìm nguyên nhân nhanh mà không lộ dữ liệu. | Privacy review | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Scripted transaction truy vết end-to-end; 100% critical event có correlation; secret/PII fixtures bị scrub. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-05 | 4. Observability & Incident Response | Incident severity and on-call | Chốt SEV matrix, primary/secondary, escalation, break-glass và response target [ĐIỀN]. | Người chơi nhận hỗ trợ nhất quán khi có sự cố. | SLO; moderation roster | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Roster được xác nhận; paging drill primary-failover pass; break-glass được audit/revoke; scenario phân loại nhất quán. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-06 | 4. Observability & Incident Response | Incident runbooks | Runbook database down, lag, duplication, stuck plot, pack/CDN, deploy, rollback và data loss. | Giảm thời gian gián đoạn và thao tác nguy hiểm. | Alerts; admin tools | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi P0/P1 alert có runbook owner; tabletop từ detect→contain→recover→communicate pass, không sửa DB ad-hoc. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-04-07 | 4. Observability & Incident Response | Status communication | Chuẩn bị maintenance, investigating, identified, monitoring, resolved và correction templates. | Người chơi biết tác động và thời điểm cập nhật. | Incident runbooks | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tabletop gửi đúng audience/cadence [ĐIỀN], nêu impact/action/update time và không hứa điều chưa xác nhận. | [ĐIỀN: quyết định/link evidence]
P4-05-01 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | RPO/RTO contract | Chốt RPO/RTO riêng cho DB, world, content/config và toàn dịch vụ [ĐIỀN]. | Mức mất dữ liệu/downtime được kiểm soát rõ. | Business/product decision | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi data class có RPO/RTO, owner và measurement method; Product/Engineering/Operations ký, không còn mục production TBD. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-05-02 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | Database backup and PITR | Cấu hình encrypted off-host backup và đánh giá WAL/PITR PostgreSQL; retention [ĐIỀN]. | Tiền và unlock có thể phục hồi đến điểm nhất quán. | RPO/RTO; PostgreSQL | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Backup đạt lịch/RPO; restore tới timestamp mẫu pass checksum/invariant; job failure page đúng owner; access test pass. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-05-03 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | World/content/config backup | Version world snapshot, canonical stage, content/config/artifact và pack compatibility metadata. | Nhà hàng phục hồi đúng hình ảnh tương ứng dữ liệu. | Immutable artifacts; RPO/RTO | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi backup map được DB point và version set; missing/mismatch bị preflight chặn; restore không dùng WorldEdit undo history. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-05-04 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | Coordinated restore drill | Restore vào môi trường cô lập, chọn DB/world/version point, chạy migration/reconcile/smoke rồi mới cutover. | Công sức người chơi không mất hoặc nhân đôi sau thảm họa. | All backups; runbooks | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Drill đạt RPO/RTO [ĐIỀN]; balance/unlock/order/prestige/world invariants sạch; 0 duplicate; biên bản và evidence được ký. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-05-05 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | Post-restore reconciliation | Đối chiếu ledger/balance, unlock/stage, operation fence, order/entitlement, prestige, entity và resource version. | Phục hồi không để trạng thái ngầm bị sai. | Restore drill; reconciliation tooling | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% fixture sai được phát hiện; rerun idempotent; unresolved mismatch = 0 trước reopen hoặc có no-go decision. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-05-06 | 5. Backup, Restore & Reconciliation | Backup security and retention | Kiểm tra encryption, least privilege, key rotation, deletion, immutability và restore access. | Bản sao lưu không trở thành điểm rò rỉ dữ liệu. | Privacy; backup systems | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Unauthorized access bị deny/audit; key rotation và retention expiry pass; backup production không tải về máy cá nhân. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-01 | 6. Resilience & Failure Injection | Long soak test | Chạy workload production-like [ĐIỀN: duration] gồm join/leave, plot churn, NPC, purchase, co-op và visit. | Server ổn định qua nhiều giờ/ngày hoạt động. | Capacity model; dashboards | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Không crash/deadlock/invariant violation; heap/entity/task/chunk/connection slope dưới ngưỡng [ĐIỀN]; restart sau soak pass. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-02 | 6. Resilience & Failure Injection | Reconnect storm | Mô phỏng [ĐIỀN] client disconnect/reconnect đồng thời khi plot/order/purchase đang hoạt động. | Mất mạng diện rộng không làm server hoặc dữ liệu hỏng. | Load generator; session recovery | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Login/session queues bounded; tick/DB đạt threshold; 0 duplicate session/reward/entitlement; recovery trong [ĐIỀN]. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-03 | 6. Resilience & Failure Injection | Degraded database test | Inject latency, timeout, disconnect, pool exhaustion, read-only và recovery. | Database lỗi không làm sai economy. | Degraded-mode policy; observability | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Economic write fail-closed; main thread không block; committed operation không mất/double; exit degraded mode reconciliation sạch. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-04 | 6. Resilience & Failure Injection | Crash injection matrix | Kill process tại mỗi phase purchase, payout, reset, prestige, inventory entitlement và world operation. | Crash không làm mất tiền, nhân đôi món hoặc kẹt plot. | Durable state machines; recovery | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mỗi checkpoint chạy [ĐIỀN] lần; operation đạt terminal/retryable state; ledger delta 0; canonical world và entitlement khớp. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-05 | 6. Resilience & Failure Injection | Resource-pack/CDN failure | Inject reject, timeout, invalid URL/hash, corrupt cache, failed reload, CDN outage và rollback version. | Người chơi không gặp control vô hình hoặc vòng tải vô hạn. | Supported client matrix; pack artifact | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Mọi client support theo đúng required/optional policy; retry/help/fallback rõ; pack mismatch không vào gameplay phụ thuộc asset. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-06 | 6. Resilience & Failure Injection | Capacity and overload test | Chạy expected/peak/beyond-peak theo active plot, NPC, path, construction, DB và pack workload [ĐIỀN]. | Trải nghiệm mượt trong tải công bố và giảm tải an toàn khi quá mức. | Hardware; budgets; SLO | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Expected/peak đạt MSPT p95 dưới budget và <50 ms; overload kích hoạt backpressure, không crash/corrupt/unbounded growth. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-06-07 | 6. Resilience & Failure Injection | Plot reset/reassign chaos | Trộn reset, reassign, unload/reload, visitor evacuation, purchase và stale callback. | Không có NPC ma, sửa nhầm plot hoặc mất progression. | Fence token; entity lifecycle | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Stale epoch/fence mutation = 0; orphan entity/task/chunk lease = 0; canonical stage/revision hội tụ sau mọi vòng. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-07-01 | 7. Launch Readiness | Production security review | Review permissions, admin commands, DB/network, secrets, plugin surface, rate limit và audit tamper/access. | Giảm lạm dụng quyền và phá hoại server. | Compliance; config; admin tools | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Negative permission tests pass; least privilege; security findings vượt policy = 0 hoặc no-go waiver được ký. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-07-02 | 7. Launch Readiness | Operational access rehearsal | Xác nhận dashboard/log/DB/host/CDN/backup/status access cho đúng role, MFA và break-glass. | On-call có thể xử lý sự cố mà không chia sẻ tài khoản. | On-call roster; security review | P0 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Primary/secondary thực hiện read-only diagnosis và approved recovery; shared credential = 0; revoke test pass. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-07-03 | 7. Launch Readiness | Support readiness | Chuẩn bị FAQ, known issues, report/support route, refund/correction policy và triage queue. | Người chơi biết cách nhận trợ giúp. | Scope; moderation; communications | P1 | M | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Sample ticket từ submit→triage→resolution pass; SLA/owner rõ; không yêu cầu secret hoặc dữ liệu thừa. | [ĐIỀN: quyết định/link evidence]
P4-07-04 | 7. Launch Readiness | Launch-day runbook | Timeline T-24h đến T+24h, freeze, backup, deploy, canary, promote, monitoring, comms và rollback triggers. | Ngày mở server có trách nhiệm và quyết định rõ. | All production runbooks | P0 | L | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Tabletop đầy đủ vai trò pass; mọi bước có owner/evidence; trigger no-go/rollback và communication cadence [ĐIỀN] rõ. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-07-05 | 7. Launch Readiness | Final production acceptance | Chạy exact release candidate qua compliance, security, smoke, regression, exploit, failure, restore và operational review. | Chỉ phát hành phiên bản có bằng chứng chất lượng đầy đủ. | All P0 tasks | P0 | XL | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | 100% release blocker hoàn thành; 0 P0/P1 không được chấp thuận; exact hashes được ký bởi Product, Engineering, QA và Operations. | RELEASE BLOCKER ¦ [ĐIỀN: link evidence sau khi pass]
P4-07-06 | 7. Launch Readiness | Post-launch review | Lên lịch checkpoint [ĐIỀN], review SLO, incident, economy, progression, moderation và capacity; không mở scope trước review. | Sự cố thực tế được chuyển thành cải tiến có kiểm soát. | Production launch | P1 | S | [ĐIỀN: tên/role] | Chưa làm | 0 | Review có metric/evidence, action owner/deadline và quyết định giữ/rollback/tune; không có finding nghiêm trọng vô chủ. | [ĐIỀN: quyết định/link evidence]
Milestones
ID | Milestone | Ngày mục tiêu | Điều kiện hoàn thành | Trạng thái
M1 | Scope & trust lock | [ĐIỀN: ngày] | Launch scope/platform, compliance, privacy, moderation, asset/dependency provenance được ký. | Chưa làm
M2 | Release pipeline ready | [ĐIỀN: ngày] | Artifact, migration, deploy, canary, rollback, smoke và secret management drill pass. | Chưa làm
M3 | Recovery proven | [ĐIỀN: ngày] | RPO/RTO, backup/PITR, coordinated restore và reconciliation drill pass. | Chưa làm
M4 | Resilience proven | [ĐIỀN: ngày] | Soak, reconnect, DB degraded, crash, pack/CDN, overload và plot chaos pass. | Chưa làm
M5 | Production launch gate | [ĐIỀN: ngày] | Final acceptance ký; 0 release blocker; launch-day runbook tabletop pass. | Chưa làm
Production Risks
ID | Risk | Ảnh hưởng | Mitigation/Contingency | Owner | Trạng thái
R-01 | Restore DB/world lệch thời điểm tạo duplicate hoặc mất stage | Rất cao | Coordinated point, immutable versions, restore cô lập và reconciliation bắt buộc. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-02 | Canary không đại diện tải production | Cao | Synthetic workload + cohort thật, metric gate và staged ramp theo active plot/NPC. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-03 | Crash/failure test bỏ sót transaction boundary | Rất cao | State-transition inventory, deterministic fault injection và invariant scan mỗi checkpoint. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-04 | License/policy finding sát launch | Cao | Freeze asset/dependency sớm; manifest và approver; có phương án loại asset/store. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-05 | Alert noise hoặc thiếu signal làm chậm incident | Cao | Test fire/resolution, SLO-based paging, dashboard No Data và tabletop on-call. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-06 | Content scope creep thay đổi release candidate | Cao | Change freeze, feature flag, exact artifact hash; cắt content trước hardening. | [ĐIỀN: owner] | Mở
R-07 | Solo operator không đáp ứng on-call/moderation | Cao | Giảm launch window/concurrency, backup contact và công khai support hours. | [ĐIỀN: owner] | Mở
Production Exit Gates
ID | Nhóm tiêu chí | Điều kiện Go | Approver | Kết quả
PG-01 | Scope & platform | Scope/version/locale/pack/Geyser decision được ký; support matrix pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-02 | Compliance & trust | EULA/usage, branding/IP, asset/dependency license, privacy, moderation và monetization gate pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-03 | Release safety | Immutable artifact, migration, deploy/canary/rollback và exact-artifact smoke pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-04 | Data durability | Backup/PITR, coordinated restore đạt RPO/RTO và reconciliation không còn mismatch. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-05 | Observability | Dashboard, SLO/alerts, correlation, on-call và runbook drills pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-06 | Resilience | Long soak, reconnect storm, degraded DB, crash injection, pack/CDN và overload pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-07 | Security & operations | Permission/secret/access review và launch-day tabletop pass. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
PG-08 | Final sign-off | 0 P0/P1 không được duyệt; Product, Engineering, QA và Operations ký exact hashes. | [ĐIỀN: approver] | Chưa làm
Definition of Done
ID | Khía cạnh | Điều kiện Done
DoD-01 | Evidence | Test/drill evidence gắn exact build/config/schema/content/pack hashes; có timestamp và operator.
DoD-02 | Failure behavior | Happy, boundary, retry/concurrent, restart/crash, degraded và rollback path liên quan đều pass.
DoD-03 | Data | Không duplicate/loss; ledger và durable state khớp; reconciliation rerun idempotent và sạch.
DoD-04 | Operations | Dashboard/alert/runbook/owner hoạt động; restore/rollback path được drill nếu hạng mục có impact.
DoD-05 | Trust | Privacy, least privilege, audit, license/provenance và player communication được review khi áp dụng.
DoD-06 | Sign-off | 0 P0/P1 mở không waiver; approver ký và mọi [ĐIỀN] bắt buộc có quyết định.

## Dashboard
PHASE 4 ¦ PRODUCTION READINESS DASHBOARD
Chỉ số | Giá trị
Tổng hạng mục
Đã hoàn thành
Release blocker P0
P0 đã hoàn thành
P0 còn mở
Tiến độ trung bình
Go/No-Go
Công thức dashboard lấy trực tiếp từ backlog. GO chỉ có nghĩa P0 đã hoàn thành; final sign-off và các quyết định [ĐIỀN] vẫn bắt buộc.